Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций

Кафедра Прикладные информационные технологии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Управление проектами разработки информационных систем»

на тему «Разработка Устава проекта “Внедрение Информационной системы классификации и приоритезации обращений для автоматизации технической поддержки”»

Выполнил студент группы м2-ИФСТ-21

Невежина Олеся Андреевна

Проверил: старший преподаватель кафедры ПИТ Каликинская Е.Ю.

Комиссия по защите:

старший преподаватель кафедры ПИТ Каликинская Е.Ю.

старший преподаватель кафедры ПИТ Жиромский М.С.

Курсовая работа защищена на оценку «______________»

__________________________ Каликинская Е. Ю.

__________________________ Жиромский М. С.

Саратов 2025

Замечания

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ Каликинская Е. Ю.

__________________________ Жиромский М. С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Саратовский государственный технический университет

имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Прикладные информационные технологии»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Управление проектами разработки информационных систем»

студенту ИнПИТ группы м2-ИФСТ-21 Невежиной Олесе Андреевне

В курсовой работе необходимо:

Разработать Устав проекта “Внедрение Информационной системы классификации и приоритезации обращений для автоматизации технической поддержки”.

Задачи:

- Провести анализ предметной области и определить ключевые объекты и их взаимодействия для включения в Устав проекта.

- Разработать и описать архитектуру информационной системы в рамках Устава проекта.

- Определить и описать этапы проекта, включая цели, задачи и результаты каждого этапа.

Дата выдачи: «10» октября 2025 г.

Срок выполнения: «24» декабря 2025 г.

Руководитель: _____________ старший преподаватель кафедры ПИТ Каликинская Е.Ю.

Студент: __________________ Невежина О. А.

| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». ИТ директор ООО "Звено"; Генеральный директор ООО "Звено". ________________________ Иванов И.И.; _________________________ Иванов И.И.. подпись; подпись, печать. « 22 » января 2026 г.; « 23 » января 2026 г.. |  |  |
| --- | --- | --- |

# Устав проекта

Разработка интеллектуальной системы классификации и приоритезации обращений в техническую поддержку компании

Версия 1.0.

Основание разработки:

Задание на дипломную работу

«РАЗРАБОТАНО»

Руководитель проекта Исполнителя

____________________ Сидоров С.С.

Подпись

« ___»__________ 2026 г.

На 48 листах

# ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

| НОМЕР ВЕРСИИ | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Первая версия документа | Невежина О.А. | 20.12.2025 |

# ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Иванов И.И. | ИТ-отдел, Генеральный директор. | ООО «Звено» |  | 21.01.2026 |
| Невежина О.А. | Главный разработчик | ООО «Вектор» |  | 21.01.2026 |

Оглавление

ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА	3

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	4

1 Сведения о проекте	7

1.1 Наименование проекта	7

1.2 Сведения о Заказчике	7

1.3 Сведения об Исполнителе	7

1.4 Основания исполнения работ	7

2 Введение	8

2.1 Назначение документа	8

2.2 Статус документа	8

2.3 Срок действия Устава проекта	8

2.4 Порядок внесения изменений в Устав проекта	9

3 Описание проекта	10

3.1 Цели проекта	11

3.2 Задачи проекта	11

3.3 Объем проекта	12

3.3.1 Функциональный объем проекта	12

3.3.2 Методологический объем проекта	15

3.3.3 Технический объем проекта	15

3.4 Календарный план проекта	15

4 Этапы проекта	17

4.1 Этап 1. Анализ и проектирование	17

4.2 Этап 2. Разработка	18

4.3 Этап 3. Тестирование и подготовка к запуск	19

4.4 Этап 4. Промышленный запуск и поддержка	20

5 Общие принципы выполнения работ	22

5.1 Ключевые факторы успеха	22

5.2 Ограничения и допущения проекта	23

6 Критерии приемки результатов работ проекта	25

6.1 Порядок согласования и утверждения проектной документации	25

6.2 Порядок проведения испытаний	26

6.3 Порядок приемки работ по загрузке и выверке НСИ и исходных данных	28

7 Организационная структура проекта	31

7.1 Заинтересованные стороны проекта	31

7.2 Организационная структура проекта	31

7.2.1 Управляющий комитет	31

7.2.2 Оперативный совет	31

7.2.3 Рабочие группы	32

8 Процедуры управления проектом	33

8.1 Управление сроками	33

8.1.1 Базовый план-график проекта	33

8.1.2 Детальный план-график проекта	33

8.2 Управление содержанием	33

8.3 Управление качеством	33

8.4 Управление коммуникациями	34

8.4.1 Формы взаимодействия сторон	34

8.4.2 Электронная переписка	34

8.4.3 Официальная переписка	34

8.4.4 Управление открытыми вопросами	35

8.5 Управление изменениями	35

8.6 Управление рисками	36

8.7 Мониторинг работ проекта	36

1.1. Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС	40

1.1.1. Протокол обследования	40

1.1.2. Функционально-технические требования	40

1.1.3. Модели бизнес-процессов	41

1.1.4. Программа и методика испытаний	41

1.1.5. Журнал проведения Опытно-промышленной эксплуатации	41

1.2. Эксплуатационные документы	42

1.2.1. Инструкция пользователя	42

1.3. Форматы подготовки документов по проекту	42

# Сведения о проекте

## Наименование проекта

| Полное наименование | Разработка интеллектуальной системы классификации и приоритезации обращений в техническую поддержку компании. |
| --- | --- |
| Краткое наименование | РИСК |
| Код проекта | РИСК-001 |
| Инициатор | Директор ООО «Звено» Иванов И.И. |

## Сведения о Заказчике

| Наименование | ООО «Звено» |
| --- | --- |
| Адрес офиса | г. Саратов, ул. Политехническая улица, д. 120 |
| Контактные лица | Иванов И.И. |
| Телефон | +7 (8452) 66-55-22 |
| Электронная почта | zveno_office@mail.ru |

## Сведения об Исполнителе

| Наименование | ООО «Вектор» |
| --- | --- |
| Адрес офиса | г. Саратов, ул. Политехническая улица, д. 122 |
| Контактные лица | Невежина О.А. |
| Телефон | 8 (937)372-32-19 |
| Электронная почта | olesyanev@mail.ru |

## Основания исполнения работ

| Договор | № 010-ИС от 20.01.2025 г. |
| --- | --- |
| Плановая дата начала работ проекта | 25.01.2026 |
| Плановая дата окончания работ проекта | 01.06.2026 |

# Введение

## Назначение документа

Устав проекта – документ, который формально подтверждает существование проекта и является основным организационным документом при реализации проекта.

Устав проекта регламентирует выполнение работ в рамках проекта, а также определяет порядок и правила управления проектом.

Устав проекта содержит общее описание работ и обеспечивает основу для общего понимания целей и задач проекта, его объема и критериев успешной реализации, требований к управлению проектом, порядку взаимодействия участников и других важных факторов.

Ключевыми задачами Устава проекта являются:

- Определение целей, задач и результатов проекта;

- Определение объема проекта, ограничений и допущений, факторов успеха и проектных рисков;

- Определение процедур и методов реализации отдельных этапов проекта и приемки результатов проекта;

- Регламентация процесса реализации проекта, включая регламент работы проектных групп, функциональные роли и область ответственности участников проекта;

- Регламентация процесса управления проектом и взаимодействия участников проекта в ходе выполнения проекта;

- Определение требуемого уровня качества, в соответствии с которым должен выполняться проект.

## Статус документа

Устав проекта является рабочим документом проекта, регламентирует отношения и обязанности участников проекта в ходе проектных работ и обязателен для исполнения всеми участниками проекта для эффективного взаимодействия в процессе достижения целей проекта.

Случаи нарушения положений Устава проекта фиксируются участниками проекта и доводятся до сведения Оперативного совета и Управляющего комитета, которые принимают решения по фактам нарушения.

Заказчик и Исполнитель понимают важность и необходимость согласования Устава проекта при начале проектных работ и соблюдения его положений в течение исполнения всего проекта.

Устав проекта не определяет и не регулирует финансовые взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком, а также не определяет и не изменяет иные условия Договоров, заключенных Сторонами в рамках проекта.

## Срок действия Устава проекта

Устав проекта вступает в силу после его подписания полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

Окончание срока действия Устава проекта наступает при достижении всех результатов проекта и завершении проекта; либо при принятии решения полномочными представителями Заказчика и Исполнителя о прекращении проекта.

## Порядок внесения изменений в Устав проекта

В Устав проекта могут быть внесены изменения и дополнения по ходу выполнения проекта. Все изменения и дополнения к данному Уставу производятся в соответствии с процедурой «Управление изменениями», описанной в п.8.5. «Управление изменениями», и согласуются полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

# Описание проекта

В рамках проекта для компании «Звено», оказывающей услуги клиентской поддержки, наша команда реализовала разработку и внедрение интеллектуальной платформы для обработки обращений.

Веб-сайт будет реализован как веб-приложение с использованием следующих ключевых технологий и подходов:

- Фронтенд: React.js (современный фреймворк для создания интерфейсов);

- Бэкенд: Node.js/Python;

- База данных: MongoDB;

Комплекс работ проекта включает:

- Анализ и формализация требований: проведение интервью с ключевыми сотрудниками «Звена» для анализа бизнес-процессов поддержки. Создание дизайн-макетов интерфейсов и интерактивного прототипа системы. Детальное согласование функциональных требований ко всем модулям (чат-бот, база знаний, панель администрирования), а также нефункциональных требований (производительность при высокой нагрузке, безопасность данных, удобство для операторов);

- Проектирование и разработка: разработка пользовательского интерфейса для операторов поддержки и клиентов на основе утвержденных дизайн-макетов. Реализация серверной логики для обработки запросов и интеграции с внешними системами «Звена». Создание ядра интеллектуального ассистента, способного анализировать вопросы, находить ответы в базе знаний и эскалировать сложные запросы к живым специалистам;

- Интеграция и инфраструктура: развертывание и конфигурация облачной инфраструктуры для хостинга системы: выделение серверных мощностей, настройка базы данных, обеспечение безопасности и отказоустойчивости, подключение доменного имени. Проведение интеграции с существующими инструментами «Звена» (например, CRM, мессенджеры);

- Обучение пользователей: проведение обучающих сессий для администраторов и операторов «Звена» по работе с новой системой. Подготовка инструкций для конечных пользователей (клиентов «Звена»), объясняющих, как взаимодействовать с ассистентом;

- Тестирование и опытная эксплуатация: развёртывание системы в тестовой среде и проведение комплексного тестирования (функционального, нагрузочного, безопасности). Запуск системы в опытную эксплуатацию с ограниченной группой операторов и клиентов для сбора обратной связи и оперативного устранения замечаний;

- Сопровождение и запуск: осуществление сопровождения системы и пользователей на этапе опытной эксплуатации и выполнение доработок на основе обратной связи. Перевод системы в промышленную эксплуатацию и её официальный запуск для всего потока клиентов «Звена» после подтверждения готовности и достижения целевых показателей эффективности.

## Цели проекта

Реализация проекта направлена на цифровую трансформацию процесса поддержки компании «Звено» путем внедрения интеллектуальной тикет-системы. Её ядро — искусственный интеллект, который автоматически анализирует входящие запросы, определяет их срочность, категорию и тему, а затем оптимально распределяет задачи между сотрудниками. Это позволяет отказаться от ручного управления очередью, повысить скорость реакции и качество обслуживания.

Внедряемое программное решение призвано достичь следующих ключевых целей:

- Повышение эффективности и скорости обработки запросов: автоматическая классификация, расстановка приоритетов и маршрутизация входящих обращений, что позволит сократить время первичной обработки тикета на 50% и увеличить количество решенных запросов в единицу времени на 25% в течение первого года эксплуатации системы;

- Объективизация и оптимизация распределения нагрузки: внедрение алгоритмов искусственного интеллекта для анализа сложности, темы и срочности запроса с целью равномерного и обоснованного распределения задач между операторами. Это позволит охватить 100% входящего потока автоматической сортировкой и устранить субъективные ошибки при ручном назначении;

- Цифровизация рабочего процесса и аналитика: создание единой цифровой платформы для управления всеми обращениями с накоплением структурированной истории, что обеспечит прозрачность рабочих процессов, основу для детального анализа причин обращений и качества обслуживания, а также позволит выстраивать прогнозную аналитику по нагрузке;

- Оптимизация работы операторов и менеджеров: Снижение трудозатрат на рутинные операции по сортировке и назначению запросов на 40%, что позволит высвободить время специалистов для решения сложных и нестандартных задач, повышения качества коммуникации и проактивной работы с клиентами;

- Формирование технологичного имиджа и конкурентное преимущество: позиционирование компании «Звено» как инновационного провайдера услуг поддержки, использующего современные AI-решения для гарантии качества и скорости. Это усилит привлекательность сервиса для корпоративных клиентов, ценящих эффективность и управляемость процессов, и создаст значимое преимущество на рынке.

## Задачи проекта

Для достижения поставленных целей проекта должны быть решены следующие основные задачи:

Провести анализ бизнес-процессов компании «Звено» и сформировать детальные функциональные и технические требования к системе автоматизации поддержки, включая спецификации по обработке тикетов, правилам их классификации и данным для обучения моделей искусственного интеллекта.

- Разработать интерфейс, отражающий профессиональный бренд «Звена» и обеспечивающий клиентам интуитивно понятный процесс оформления запросов. Интерфейс должен включать удобную форму создания тикета, инструменты для отслеживания статуса обращения и просмотра истории диалогов;

- Реализовать серверную часть I и создать структуру базы данных для хранения тикетов, полной истории сообщений, профилей клиентов, внутренних справочников (категории, приоритеты, шаблоны) и данных для аналитики. Обеспечить безопасность, отказоустойчивость и производительность системы;

- Внедрить механизм безопасного входа и управления доступом с тремя основными ролями: Клиент (базовый доступ к своим запросам), Оператор (расширенный доступ к пулу тикетов и базе знаний), Администратор (полный доступ к управлению системой, пользователями и аналитикой);

- Разработать и интегрировать модуль интеллектуального анализа текста на базе NLP-моделей. Создать модуль с функциями автоматической предобработки входящих запросов (очистка текста, нормализация), определения намерения (intent) и извлечения ключевых сущностей из текста тикета. Реализовать анализ тональности для первичной оценки срочности обращения.

- Разработать три ключевых модуля: модуль классификации для отнесения тикета к категории на основе его содержания, модуль определения приоритета для автоматического присвоения срочности с использованием ML-моделей, и модуль умной маршрутизации (Smart Routing) для оптимального распределения тикетов между операторами на основе специализации, загрузки и компетенций.

## Объем проекта

Объем проекта зафиксирован в разделах 3.3.1-3.3.6 Устава проекта.

Объем проекта может быть изменен в ходе проекта.

Изменение объема проекта должно производиться в соответствии с процедурой «Управление изменениями» проекта, описанной в п.8.5. «Управление изменениями».

### Функциональный объем проекта

Функциональный объем проекта определяется функциональными требованиями, зафиксированными в Договоре № ДГ-СТОМ-2024 от 23.01.2026 г., и результатами работ по его уточнению в ходе Этапа 1. «Анализ и проектирование».

В ходе проекта необходимо реализовать следующие функциональные блоки:

- Публичная (открытая) часть веб-приложения:

- современный, минималистичный дизайн с полной адаптацией под мобильные устройства, отражающий профессиональный и клиентоориентированный подход компании «Звено»;

- информационные разделы для всех посетителей: «О компании “Звено”», «Принципы нашей работы», «Типовые сценарии решения задач», «FAQ» (Часто задаваемые вопросы);

- главный публичный функционал - виджет быстрой отправки запроса: понятная и короткая форма для создания нового обращения (тикета) без обязательной регистрации. Это позволяет новому или незалогиненному клиенту мгновенно отправить запрос в поддержку;

- система призывов к действию: четкие указания и преимущества для пользователя пройти регистрацию или авторизоваться в системе. Акцент делается на возможности отслеживать статус всех своих обращений, иметь полную историю диалогов и получать персонализированную коммуникацию.

- Личный кабинет клиента (зарегистрированного пользователя):

- Регистрация и авторизация (через email/соцсети).

- Центральный модуль — «Новый анализ»: загрузка/съемка фото, запуск процесса обработки AI.

- Галерея истории анализов: хранение всех проведенных анализов с возможностью просмотра детальных результатов каждого.

- Детализированная визуализация рекомендаций по каждому из трех направлений:

  - Оправы: коллаж с наложением подобранных моделей на фото пользователя, список с характеристиками.

  - Прически: подборка изображений стрижек/укладок с пояснениями, почему они подходят.

  - Колористика: интерактивная палитра рекомендованных оттенков для макияжа (губы, глаза, тон лица), определение названия цветотипа (например, «Холодное Лето»).

- Настройки приватности и управления данными.

- Профессиональная панель стилиста/визажиста:

- Регистрация и авторизация через email и подтверждение телефона.

- Центральный модуль - «Мои обращения» (Dashboard):

  - Обзорная панель со статусами всех активных и завершенных запросов (тикетов).

  - Возможность быстрого создания нового запроса с предзаполнением данных профиля.

  - Фильтры и поиск по истории обращений.

- Детальная страница каждого обращения:

  - Полная хронология переписки по тикету (вопросы клиента и ответы оператора).

  - Статус обработки и назначенный исполнитель.

  - История изменений статуса.

  - Возможность добавить комментарий или закрыть запрос, если вопрос решен.

- Настройки профиля и уведомлений:

  - Управление личными данными и контактной информацией.

  - Настройка предпочтительных каналов (email, SMS) и частоты уведомлений об изменении статуса обращений.

  - Раздел «Приватность» для управления согласиями и запроса на экспорт данных.

- Административная панель:

- Управление пользователями и ролями.

- Ручное переназначение, изменение приоритета или категории запроса.

- Аналитика и отчетность:

  - Общая статистика: количество новых, открытых и закрытых обращений за период.

  - Анализ эффективности: среднее время ответа, время решения, нагрузка на операторов.

  - Статистика по категориям и приоритетам: выявление частых проблем и тем.

  - Отчеты по удовлетворенности клиентов (если внедрена система оценок).

- Управление системой и контентом:

  - Настройка правил автоматической классификации и маршрутизации.

  - Управление базой знаний: добавление, редактирование и удаление статей, шаблонов ответов.

  - Конфигурация параметров системы (настройка уведомлений, SLA-сроки).

  - Мониторинг работы AI-моделей и качества их предсказаний.

- Интеллектуальное ядро (AI-модули, backend-логика):

- Модуль приема и предобработки текстовых запросов:

  - Валидация и очистка входящего текста от некорректных символов и служебной информации.

  - Нормализация текста (приведение к нижнему регистру, лемматизация).

  - Обеспечение безопасности и фильтрация нежелательного контента.

- Модуль NLP-анализа текста:

  - Определение намерения (intent) и извлечение именованных сущностей (NER) из текста запроса.

  - Классификация тональности (сентимент-анализ) для оценки эмоциональной окраски обращения.

  - Выявление ключевых тем и проблем с помощью тематического моделирования.

- Движок автоматической категоризации:

  - Классификация тикета по предопределенным категориям и подкатегориям на основе анализа текста (NLP) и метаданных.

  - Модель может быть основана на алгоритмах машинного обучения (например, градиентный бустинг) или fine-tuned трансформерной модели.

- Движок определения критичности и приоритета:

  - Автоматическое присвоение уровня срочности (приоритета) на основе:

    - Результатов сентимент-анализа.

    - Определенных тем и ключевых слов (например, "не работает", "срочно", "критическая ошибка").

    - Исторических данных о похожих запросах и времени их решения.

- Движок интеллектуальной маршрутизации (Smart Routing):

  - Алгоритм оптимального распределения входящего тикета среди доступных операторов.

  - Учитывает специализацию операторов (закрепленные категории), текущую нагрузку, коэффициент успешного решения аналогичных задач и время отклика.

- Модуль формирования и передачи задания:

  - Компиляция всех результатов анализа (категория, приоритет, ключевые сущности, предлагаемый исполнитель) в структурированное задание для системы.

  - Интеграция с тикет-системой для автоматического создания тикета с заполненными полями и его назначения.

### Методологический объем проекта

Методологический объем проекта включает в себя комплект методико-регламентных документов, необходимый для целей создания и внедрения систем, функций и процессов, а именно:

- Регламенты выполнения основных процессов с использованием ИС;

- Технологические инструкции, описывающие порядок выполнения бизнес-функций в ИС.

В зоне ответственности Заказчика находится разработка регламентов выполнения основных процессов с использованием ИС.

### Технический объем проекта

Технический объем проекта определяет используемые технологии, программное и аппаратное обеспечение, необходимые для реализации функциональных требований.

- Фронтенд: React 18+, TypeScript, Tailwind CSS

- Бэкенд: Node.js, Express.js / NestJS, REST API

- ИИ-модуль: Python 3.11+, spaCy / transformers, scikit-learn, Celery, Redis

- База данных: MongoDB

- Инфраструктура: Yandex Cloud, Docker, Docker Compose

- Сервер: Nginx, Let's Encrypt

- Мониторинг и безопасность: Sentry, Vault, Prometheus, Grafana

## Календарный план проекта

Период реализации проекта ограничен следующими временными параметрами:

- Начало реализации проекта – 25.01.2026.

- Окончание реализации проекта – 01.06.2026.

Календарный план реализации проекта

| Этап проекта | Срок | Выходная продукция |
| --- | --- | --- |
| Этап 1. Анализ и проектирование | 25.01.2026 - 18.02.2026 | - Устав проекта - Детальное Техническое задание (ТЗ) - Прототипы и дизайн-макеты всех ключевых страниц (UI/UX) - Архитектурная схема решения - Детальный понедельный план-график на этап разработки |
| Этап 2. Разработка | 18.02.2026 – 18.05.2026 | - Рабочий фронтенд - Рабочий бэкенд - Готовый модуль панели администрирования - Работающий ИИ-ассистент с базовой логикой. - Техническая документация. |
| Этап 3. Тестирование и подготовка к запуску | 18.05.2026 – 25.05.2026 | - Отчет по тестированию (QA) - Исправление критических и значительных ошибок - Инструкции для пользователей и администраторов |
| Этап 4. Промышленный запуск и поддержка | 25.05.2026 – 01.06.2026 | - Перенос на боевой хостинг - Обучение персонала клиники - Официальный запуск - Гарантийная поддержка (1 месяц) |

# Этапы проекта

## Этап 1. Анализ и проектирование

Цель этапа: Проведение детального анализа требований Заказчика, формирование концепции решения и создание полного пакета проектной документации, необходимого для начала разработки.

Задачи этапа:

- Проведение интервью и рабочих сессий с руководителями и ключевыми операторами компании «Звено» для глубокого анализа текущего процесса обработки обращений: существующих каналов связи, методологии классификации, распределения нагрузки, SLA и оценки качества работы.

- Анализ существующих бизнес-процессов и инструментов: изучение полного жизненного цикла тикета, анализ используемых CRM, мессенджеров, телефонии и форматов хранения базы знаний.

- Сбор и формализация функциональных и нефункциональных требований к системе автоматизации, включая требования к интеграциям, производительности, безопасности и масштабируемости.

- Разработка информационной архитектуры, пользовательских сценариев (user stories, user flows) для ролей: клиент, оператор, администратор.

- Создание интерактивных прототипов (wireframes) и дизайн-макетов всех ключевых интерфейсов: публичного портала, личного кабинета клиента, рабочего места оператора и административной панели.

- Проектирование системной архитектуры решения, включая схему данных для хранения тикетов и коммуникаций, а также спецификации API для внутренней и внешней интеграции.

- Проектирование логики работы интеллектуальных модулей: определение алгоритмов классификации, правил назначения приоритетов, стратегии маршрутизации и структуры данных для обучения моделей.

- Формирование детального плана-графика и оценка трудозатрат на этап разработки и внедрения.

Выходная продукция (Deliverables):

- Утвержденный Устав проекта (актуализированная версия).

- Детальное Техническое задание (ТЗ), включающее:

  - Детализированные функциональные требования ко всем модулям системы (портал, ЛК, рабочее место оператора, админка, AI-ядро).

  - Нефункциональные требования (производительность под нагрузкой, безопасность данных, отказоустойчивость).

  - Модель бизнес-процессов «Как будет» (to-be) в нотации BPMN.

  - Пользовательские сценарии (use cases) для ролей: клиент, оператор, администратор.

- Прототипы и дизайн-макеты всех ключевых интерфейсов в формате интерактивного прототипа (Figma), включая:

  - Публичный портал (сайт) для подачи обращений.

  - Личный кабинет клиента (история, детали тикета).

  - Рабочее место оператора поддержки (панель управления тикетами).

  - Административную панель (управление, аналитика).

- Архитектурная схема решения (Software Architecture Document), включающая:

  - Диаграмму компонентов системы и их взаимодействия.

  - Схему базы данных (NoSQL-схема для MongoDB).

  - Спецификации API (REST) для фронтенда и внешних интеграций.

  - Обоснование выбранного технологического стека.

- Детальный понедельный план-график на Этап 2 «Разработка» в формате MS Project/Gantt, с распределением задач по исполнителям, контрольными точками и вехами.

Критерии завершения этапа: Все выходные документы согласованы и утверждены Заказчиком в установленные сроки. Проведена официальная презентация результатов этапа (Design Review). Получено письменное подтверждение Заказчика о готовности перехода к этапу разработки.

## Этап 2. Разработка

Цель этапа: Реализация всех запланированных функциональных модулей системы в соответствии с утвержденным ТЗ и дизайн-макетами. Создание рабочего прототипа интегрированного веб-приложения.

Задачи этапа:

- Настройка сред разработки, тестирования и сборки (CI/CD).

- Верстка и программирование клиентской части (фронтенд) на основе утвержденных макетов.

- Разработка серверной логики, API и слоя работы с данными (бэкенд).

- Разработка панели администрирования (управление контентом).

- Разработка ядра системы интеллектуальной обработки обращений: движок NLP-анализа текста, модуль автоматической классификации и маршрутизации, API для интеграции с тикет-системой.

- Написание технической документации для разработчиков.

- Проведение модульного и интеграционного тестирования силами команды разработки.

Выходная продукция (Deliverables):

- Рабочий фронтенд:

- Полностью функционирующий пользовательский интерфейс, развернутый в среде разработки.

- Рабочий бэкенд: функционирующее серверное приложение с RESTful API, развернутое в среде разработки.

- Готовый модуль панели администрирования с возможностью управления всеми сущностями системы.

- Рабочий прототип модуля интеллектуальной обработки с базовой логикой, способный:

  - Принимать и анализировать текстовые запросы (тикеты) через интеграцию с системой.

  - Автоматически классифицировать их по предопределенным категориям (темам) и определять базовый приоритет.

  - Сопоставлять запросы с базой знаний и предлагать шаблоны релевантных ответов для оператора.

- Техническая документация, включающая:

  - Руководство по развертыванию (deployment guide).

  - Описание API (Swagger).

  - Руководство разработчика (developer's guide).

  - Исходные коды в системе контроля версий (Git).

Критерии завершения этапа: Все модули системы интегрированы и функционируют в тестовой среде. Проведено внутреннее демо для Заказчика с представлением основного функционала. Критические функции работают без блокирующих ошибок. Получено разрешение Заказчика на переход к этапу тестирования.

## Этап 3. Тестирование и подготовка к запуск

Цель этапа: Всесторонняя проверка качества системы, устранение выявленных дефектов, подготовка платформы и документации к промышленной эксплуатации.

Задачи этапа:

- Планирование тестирования: разработка тест-плана и тест-кейсов.

- Проведение функционального, регрессионного, интеграционного и нагрузочного тестирования.

- Тестирование удобства использования (UX-тестирование) с привлечением представителей Заказчика.

- Проверка безопасности (security testing) на базовом уровне.

- Исправление выявленных ошибок в порядке приоритета (критические > значительные > незначительные).

- Подготовка и согласование финальных инструкций для конечных пользователей и администраторов.

- Подготовка тестовой среды, идентичной промышленной (staging environment).

Выходная продукция (Deliverables):

- Отчет по тестированию (QA Report), содержащий:

  - Сводку о пройденных и непройденных тестах.

  - Реестр выявленных дефектов с указанием статуса (открыт/исправлен/отклонен).

  - Оценку общего качества и готовности системы к запуску.

- Исправленная система с устраненными критическими и значительными ошибками.

- Инструкции для пользователей и администраторов в формате PDF/онлайн-справки, включающие:

  - Пошаговое руководство для пользователей.

  - Руководство администратора: управление сайтом, генерация отчетов.

Критерии завершения этапа: Все критические (blocker) и значительные (major) ошибки, выявленные в отчете по тестированию, устранены. Система стабильно работает в тестовой среде. Инструкции согласованы с Заказчиком. Подписан протокол о готовности системы к промышленному развертыванию.

## Этап 4. Промышленный запуск и поддержка

Цель этапа - проверка работоспособности ИС на реальном объеме данных и отладка функционала ИС в режиме реальной работы пользователей, а также оказание поддержки пользователям на начальном этапе работы.

Цель этапа: Безопасный перенос системы в промышленную среду, ввод в эксплуатацию, обучение персонала Заказчика и обеспечение первоначальной поддержки.

Задачи этапа:

- Подготовка промышленной инфраструктуры (хостинг, домен, SSL-сертификаты).

- Миграция готовой системы и баз данных из тестовой среды в промышленную.

- Проведение финального smoke-тестирования на промышленном контуре.

- Организация и проведение обучающих семинаров для ключевых пользователей Заказчика.

- Обеспечение гарантийной поддержки в течение первого месяца эксплуатации (мониторинг, оперативное устранение срочных инцидентов).

Выходная продукция (Deliverables):

- Готовая к эксплуатации система, развернутая на продуктивном хостинге и доступная по постоянному доменному имени.

- Проведенное обучение сотрудников компании «Звено» (операторов, менеджеров, администраторов), подтвержденное протоколом обучения.

- Система, официально запущенная в промышленную эксплуатацию и переданная компании «Звено».

- Начатый период гарантийной поддержки (срок определяется договором, например, 1-3 месяца), включающий:

  - Назначенного ответственного инженера сопровождения.

  - Регламентированные каналы связи для экстренных и плановых обращений (система тикетов, телефон горячей линии).

  - Действующее Соглашение об уровне сервиса (SLA) на период гарантии с ключевыми метриками.

Критерии завершения этапа (и проекта в целом): Система работает стабильно в промышленном режиме. Персонал Заказчика обучен и приступил к работе. Подписан Акт сдачи-приемки работ, подтверждающий выполнение всех обязательств по Договору. Проект переходит в фазу гарантийной поддержки.

# Общие принципы выполнения работ

Общие принципы выполнения работ устанавливают фундаментальные правила, подходы и условия, которые являются обязательными для всех участников проекта на протяжении всего жизненного цикла проекта. Эти принципы обеспечивают единое понимание методологии работы и служат основой для эффективного взаимодействия.

Все работы по проекту должны выполняться в строгом соответствии с утвержденным Уставом проекта, Детальным планом-графиком и регламентирующими документами, определяемыми решениями управляющих органов проекта в ходе его реализации.

Основным инструментом управления проектом является Детальный план-график проекта с полной детализацией работ, указанием сроков, результатов и ответственных за выполнение работ.

Все договоренности между Сторонами должны фиксироваться письменно. Результаты совещаний оформляются протоколами, которые согласовываются всеми участниками совещаний в соответствии с положениями Устава проекта. Все заявленные результаты работ должны быть зафиксированы в проектных документах, но не должны противоречить Договору и Уставу проекта.

## Ключевые факторы успеха

Исходные условия для ведения проекта отражают ключевые потребности, непосредственно влияющие на сроки и бюджет проекта. Разработка Устава проекта велась исходя из предположения, что указанные ниже условия будут выполнены Сторонами. В случае если то или иное исходное условие окажется не выполненным, потребуется пересмотр Параметров проекта.

Исходные условия для ведения проекта состоят в следующем:

- Организационная поддержка: Заказчик издает внутренний Приказ о начале работ по проекту с назначением ответственных сотрудников и описанием их деятельности и ответственности в рамках проекта.

- Ресурсное обеспечение: Заказчик обеспечивает участие в проекте ответственных сотрудников в объеме, необходимом для решения задач проекта в установленные сроки (не менее 15 часов в неделю на этапах анализа и тестирования).

- Информационное обеспечение: Заказчик обеспечивает своевременное предоставление всей необходимой для реализации проекта информации от соответствующих должностных лиц. Информация должна быть максимально полной, достоверной и соответствовать запросам Исполнителя.

- Документарное обеспечение: Заказчик предоставляет Исполнителю документы, указанные в п. 4.1. «Этап 1. Анализ и проектирование». При непредоставлении Заказчиком ключевой информации Исполнитель вправе приостановить работы по проекту вплоть до выполнения Заказчиком своих обязательств и/или инициировать процедуру управления изменениями.

- Техническое обеспечение: Заказчик обеспечивает доступ к используемым для ведения расписания и учета системам (если таковые имеются), а также предоставляет необходимые для проекта сведения (принципы работы, форматы данных).

- Работы со стороны Заказчика: Заказчик в полном объеме и в установленные сроки выполняет работы по проекту, входящие в его зону ответственности (наполнение контентом, тестирование, приемка). при невыполнении этих работ Исполнитель вправе приостановить работы по проекту.

- Стабильность требований: в случае любых изменений сроков проведения смежных работ -если эти изменения влияют на проект -Заказчик согласовывает новые Параметры проекта с Исполнителем.

- ИТ-поддержка: руководитель проекта со стороны Заказчика обеспечивает поддержку проекта ИТ-службой Заказчика для решения инфраструктурных вопросов.

- Ответственность за данные: резервное копирование и основное системное администрирование выполняется ИТ-службами Заказчика. Заказчик является ответственным за обеспечение бесперебойного функционирования промышленной инфраструктуры.

- Подход к реализации: при внедрении функционала используется подход, при котором реализация той или иной бизнес-функции будет ориентирована на максимальное использование типовых, проверенных решений и фреймворков.

## Ограничения и допущения проекта

Ниже представлены ограничения, накладываемые на реализацию проекта, а также требования, допущения и соглашения, принимаемые для реализации проекта.

- Контент и документы: Разработка или актуализация текстового, графического и видео-контента для наполнения сайта, в случае необходимости, осуществляется силами Заказчика по предоставленным Исполнителем техническим требованиям.

- Внешние сервисы: Регистрация доменного имени, оплата хостинга выполняются Заказчиком самостоятельно или силами привлеченных третьих лиц. Исполнитель предоставляет технические консультации.

- Исключения из объема: В рамки проекта не входят услуги по глубокой SEO-оптимизации, контекстной рекламе, разработке фирменного стиля (логотипа, брендбука) и сложной 3D-графики.

- Администрирование прав: в рамках проекта существует разграничение по настройке:

- Исполнитель формирует ролевую модель, настраивает типовые права доступа.

- Безопасность и производительность: Нагрузочное тестирование на высокие concurrent-нагрузки (более 1000 одновременных пользователей) и глубокий аудит безопасности (pentest) проводятся по отдельному договору и не входят в работы проекта.

- Подготовка данных: Подготовка нормативно-справочной информации (услуг, цен) и тестовых данных для наполнения сайта выполняется работниками Заказчика по технологии (шаблоны Excel/CSV), предоставленной Исполнителем.

- Лицензионное обеспечение: Предоставление необходимых вычислительных ресурсов и лицензий на коммерческие библиотеки/сервисы, необходимые для функционирования ИИ-модуля, производится Заказчиком согласно плану-графику.

- Обучение моделей ИИ: Предоставление Заказчиком для обучения и донастройки интеллектуальных модулей исторических анонимизированных данных (архивы тикетов, история переписок) является желательным, но не обязательным условием. Без таких данных модули классификации и маршрутизации будут работать на основе предзаданных правил (rule-based), а их точность и адаптация улучшатся позже -после накопления данных в процессе эксплуатации.

# Критерии приемки результатов работ проекта

## Порядок согласования и утверждения проектной документации

В ходе выполнения проектных работ участники проекта подготавливают проектные документы:

- Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС;

- Эксплуатационные документы;

- Документы, подтверждающие результаты проекта;

- Документы, определяющие ход проекта.

В ходе выполнения проектных работ участники проекта подготавливают проектные документы. Для организации работ над документами определены следующие роли:

- Исполнитель документа — отвечает за подготовку, проработку документа и устранение замечаний.

- Руководитель проекта Исполнителя — отвечает за внутреннее согласование, оформление итоговой версии и передачу документа Заказчику.

- Руководитель проекта Заказчика — отвечает за организацию согласования документа на стороне Заказчика, консолидацию замечаний.

Процедура рассмотрения и согласования проектных документов.

- Согласованный внутри команды Исполнителя документ передается Руководителем проекта Исполнителя Руководителю проекта Заказчика.

- Передача документов на стадии рассмотрения производится по электронной почте.

- Руководитель проекта Заказчика доводит документацию до всех лиц, участвующих в согласовании.

- Срок согласования: для проектных документов (ТЗ, макеты, архитектура) — 5 рабочих дней с момента получения. Для протоколов и отчетов — 2 рабочих дня.

- Замечания фиксируются в самом документе в режиме рецензирования или в отдельном реестре. Консолидированные замечания предоставляются Исполнителю единым пакетом.

- Замечания, поступившие после установленного срока, к рассмотрению не принимаются, за исключением вынесения их на повестку Оперативного совета.

Процедура утверждения проектных документов.

- Документ, прошедший стадию согласования, передается на бумажном носителе и/или в электронном виде с ЭЦП для утверждения.

- Утверждающим лицом со стороны Заказчика является Куратор проекта (Иванов И.И.) или уполномоченное им лицо.

- В случае наличия неустранимых разногласий при утверждении, вопрос выносится на Управляющий комитет.

- Утвержденный документ направляется в репозиторий документов проекта.

## Порядок проведения испытаний

Испытания системы проводятся с целью проверки соответствия создаваемого веб-сайта функциональным и нефункциональным требованиям, зафиксированным в ТЗ.

Виды испытаний:

- Внутреннее тестирование (силами Исполнителя): Модульное, интеграционное, smoke-тестирование.

- Приемочное тестирование (User Acceptance Testing, UAT) проводится ключевыми пользователями Заказчика на тестовой (staging) среде.

Порядок проведения приемочных испытаний (UAT):

- Исполнитель предоставляет Заказчику среду UAT, инструкции по доступу и чек-лист для тестирования (Test Plan), основанный на утвержденном ТЗ.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней проводит тестирование, фиксируя все замечания в едином Журнале ошибок (Bug Report).

- Каждому замечанию присваивается критичность:

- Критическая (Blocker): Система неработоспособна, ключевая функция не работает.

- Значительная (Major): Функция работает с серьезными отклонениями от ТЗ.

- Незначительная (Minor/Cosmetic): Несоответствие в интерфейсе, опечатки, мелкие недочеты.

- Исполнитель в течение 3 рабочих дней после получения отчета устраняет замечания уровня Blocker и Major.

- Заказчик проводит повторную проверку (ретест) устраненных замечаний.

- После устранения всех критических и значительных замечаний подписывается Протокол успешного прохождения UAT, который является основанием для перехода к этапу промышленного запуска.

Приемочные испытания

Цель приемочных испытаний: Определение соответствия системы функциональным и нефункциональным требованиям, проверка комплектности и качества документации, принятие решения о готовности системы к вводу в промышленную эксплуатацию (ПЭ).

Основание для начала UAT: Успешное завершение внутреннего тестирования Исполнителем и подписание промежуточного акта о готовности системы к UAT.

Этапы проведения приемочных испытаний:

- Подготовительный этап:

- Исполнитель предоставляет Заказчику:

  - Доступ к тестовой среде (staging), идентичной промышленной.

  - Полный пакет эксплуатационной документации (инструкции пользователя, администратора).

  - Программу и методику приемочных испытаний (ПиМИ), включающую:

    - Перечень проверяемых функций.

    - Критерии успешного прохождения каждого теста.

    - Форму Протокола приемочных испытаний.

    - Контрольные примеры/сценарии тестирования.

- Заказчик формирует комиссию по приемочным испытаниям из числа ключевых пользователей под председательством Руководителя проекта Заказчика.

- Этап проведения испытаний:

- Комиссия Заказчика проводит тестирование в течение 5 рабочих дней.

- Тестирование проводится путем выполнения контрольных примеров в соответствии с ПиМИ.

- Все выявленные в ходе испытаний замечания, отклонения и дефекты фиксируются в едином Журнале дефектов UAT с обязательным указанием:

  - Номер и название тест-кейса.

  - Подробное описание отклонения.

  - Шаги для воспроизведения.

  - Критичность (см. классификацию ниже).

  - Скриншот/видео (при необходимости).

Классификация дефектов:

| Критичность | Критерий | Влияние на приемку |
| --- | --- | --- |
| Критический (Blocker) | Система неработоспособна, ключевая функция недоступна, потеря данных, угроза безопасности. | Блокирует подписание акта. Требует обязательного устранения до повторного тестирования. |
| Значительный (Major) | Функция работает с серьезными отклонениями от ТЗ, существенно ограничена в использовании. | Может блокировать приемку, если препятствует выполнению бизнес-процесса. Подлежит устранению. |
| Незначительный (Minor) | Функция работает, но есть небольшие отклонения в интерфейсе, оформлении, некритичные ошибки. | Не блокирует приемку. Фиксируется для устранения в гарантийный период. |
| Замечание (Trivial/Cosmetic) | Опечатки, мелкие погрешности в дизайне, не влияющие на функциональность. | Не блокирует приемку. Устраняется по решению сторон. |

- Этап анализа результатов и устранения замечаний:

- По завершении отведенного срока Исполнитель и Заказчик проводят совместный анализ Журнала дефектов UAT.

- Исполнитель в течение 3 рабочих дней устраняет все дефекты с критичностью Blocker и Major (если они блокируют приемку).

- По факту устранения Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об устранении замечаний.

- Повторное тестирование (ретест):

- Заказчик проверяет исправление устраненных критических и значительных дефектов.

- Ретест проводится в течение 2 рабочих дней.

- Оформление результатов приемочных испытаний:

- На основании результатов испытаний и ретеста комиссия Заказчика заполняет Протокол приемочных испытаний.

- В протоколе выносится одно из следующих решений:

  - Система принята: Все критические и блокирующие значительные дефекты устранены, система соответствует требованиям ТЗ. Система рекомендуется к вводу в ПЭ.

  - Система принята с условиями: Критические дефекты устранены, но остались незначительные/косметические. Заказчик принимает систему с составлением реестра неисправленных замечаний и графика их устранения в гарантийный период.

  - Система не принята: Обнаружены неустраненные критические дефекты или блокирующие значительные дефекты. Испытания считаются проваленными, назначается новый цикл UAT после устранения замечаний.

Критерием успешного прохождения приемочных испытаний и основанием для подписания Акта о готовности к промышленной эксплуатации является решение комиссии «Система принята» или «Система принята с условиями», зафиксированное в подписанном Протоколе приемочных испытаний.

## Порядок приемки работ по загрузке и выверке НСИ и исходных данных

Операции по загрузке НСИ и исходных данных проводятся Исполнителем при взаимодействии с Заказчиком.

Порядок приемки работ по загрузке и выверке НСИ и исходных данных определяет процедуры, критерии и документы, необходимые для приемки результатов работ по подготовке, миграции и проверке данных, являющихся критически важными для корректного функционирования веб-сайта с момента запуска.

Операции по загрузке НСИ и исходных данных проводятся Исполнителем при взаимодействии с Заказчиком.

Разграничение ответственности

В рамки ответственности Исполнителя входит:

- Подготовка форматов предоставления информации для загрузки НСИ и исходных данных в веб-сайт (шаблоны файлов в форматах XLSX, CSV, JSON с подробными инструкциями по заполнению);

- Создание механизмов по загрузке НСИ и исходных данных в веб-сайт (инструменты импорта, API для интеграции, скрипты миграции);

- Загрузка НСИ и исходных данных в веб-сайт на основе данных, предоставленных Заказчиком в согласованном формате;

- Техническая консультация по процессу подготовки и загрузки данных.

В рамки ответственности Заказчика входит:

- Выверка и нормализация НСИ и исходных данных для загрузки в веб-сайт (актуализация, устранение дубликатов, приведение к единым стандартам наименований);

- Подготовка информации, подлежащей загрузке в веб-сайт, в точном соответствии с форматами, разработанными Исполнителем;

- Ручной ввод НСИ и исходных данных, не подлежащих автоматическому переносу в веб-сайт (например, сканированные копии документов, сложные исторические записи);

- Выверка, контроль и, при необходимости, корректировка загруженных в веб-сайт НСИ и исходных данных путем сверки с исходными материалами.

Приемка работ по переносу НСИ и исходных данных

Основанием приема работ по загрузке НСИ и исходных данных в веб-сайт является сходимость данных, предоставленных Заказчиком для загрузки в веб-сайт, в формате, подготовленном Исполнителем, и данных, присутствующих в веб-сайте на дату завершения операций загрузки.

В случае обнаружения некорректности учета в предоставленных исходных данных (противоречия, технические ошибки в файлах), Исполнитель в письменном виде информирует об этом Заказчика. Исправление таких ошибок в исходных данных является обязанностью Заказчика. Информирование о проблеме не снимает с Исполнителя ответственность за технически корректную загрузку предоставленных данных.

Документами, подтверждающими завершение мероприятий по загрузке НСИ и исходных данных в веб-сайт (сходимость данных), являются:

- ПРОТОКОЛ ЗАГРУЗКИ НСИ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Фиксирует факт выполнения технической операции загрузки.

- Содержит: перечень загруженных справочников и данных, объем (количество записей), сводную статистику (успешно/неуспешно), дату загрузки.

- Подписывается техническими ответственными с обеих сторон.

- ПРОТОКОЛ ВЫВЕРКИ НСИ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

- Фиксирует результаты проверки (сверки) Заказчиком корректности загруженных данных.

- Содержит: метод выверки, объем проверенных данных, перечень выявленных расхождений, заключение о корректности.

- Обязательно включает формулировку: "Загруженные данные проверены и признаны корректными для начала эксплуатации системы."

- Подписывается ответственными представителями Заказчика, проводившими выверку.

Протокол загрузки НСИ и исходных данных и Протокол выверки НСИ и исходных данных, подписанные обеими Сторонами без замечаний, являются одним из обязательных оснований для формирования Акта о готовности веб-сайта к опытной или промышленной эксплуатации.

# Организационная структура проекта

## Заинтересованные стороны проекта

Заинтересованные стороны проекта — это лица, группы или организации, которые активно участвуют в проекте, либо интересы которых могут быть затронуты в ходе исполнения или в результате завершения проекта.

- Инвестор/Собственник: Владелец клиники «Семейный стоматолог».

- Со стороны Заказчика:

  - Генеральный директор / Владелец (Спонсор проекта):.

  - Руководитель/Менеджер службы поддержки (Владелец бизнес-процессов):.

  - Операторы поддержки (Ключевые пользователи):.

  - Менеджеры / Старшие операторы (Пользователи):.

  - ИТ-специалист / Администратор Заказчика:.

  - Клиенты компании «Звено» (Конечные пользователи).

- Со стороны Исполнителя:

  - Директор ООО «Вектор».

  - Руководитель отдела разработки.

  - Команда разработки и тестирования.

## Организационная структура проекта

В организационной структуре проекта выделены следующие уровни:

- 1-й уровень: Стратегическое управление – Управляющий комитет;

- 2-й уровень: Оперативное управление – Оперативный совет;

- 3-й уровень: Исполнение работ – Рабочие группы.

### Управляющий комитет

Состав: Спонсор проекта от Заказчика (Иванов И.И.), Куратор проекта от Исполнителя (Невежина О.А.).

Основные функции:

- Стратегическое управление проектом, утверждение изменений в целях и бюджете.

- Утверждение Базового плана-графика проекта и его изменений.

- Принятие решений по эскалированным рискам и спорным вопросам.

- Утверждение состава Оперативного совета.

- Официальная приемка завершенного проекта.

- Частота встреч: По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

### Оперативный совет

Состав: Руководитель проекта Заказчика (Иванов И.И.), Руководитель проекта Исполнителя (Невежина О.А.).

Основные функции:

- Оперативное управление проектом, мониторинг выполнения плана-графика.

- Еженедельный контроль статуса задач, бюджета, рисков.

- Разрешение оперативных технических и организационных вопросов.

- Подготовка материалов и предложений для УК.

- Координация работы рабочих групп.

- Частота встреч: еженедельно, по понедельникам.

### Рабочие группы

Состав: Специалисты Исполнителя и представители Заказчика по направлениям.

Основные функции:

- Непосредственное выполнение проектных работ в соответствии с планом.

- Решение тактических задач в своей предметной области.

- Участие в ежедневных стендапах (при необходимости) и предоставление статуса.

Взаимодействие с другими группами для интеграции результатов работ.

# Процедуры управления проектом

## Управление сроками

Процедуры управления сроками должны обеспечить своевременное выполнение проекта.

### Базовый план-график проекта

Разрабатывается Руководителем проекта Исполнителя и согласовывается на Оперативном совете.

Утверждается Управляющим комитетом.

Является планом верхнего уровня, зафиксированным в Уставе. Его изменение возможно только через процедуру управления изменениями с утверждением УК.

### Детальный план-график проекта

Разрабатывается на каждый этап (итерацию) Руководителем проекта Исполнителя.

Детализирует Базовый план, содержит задачи, сроки, ответственных (роли или ФИО).

Согласовывается на Оперативном совете перед началом этапа.

Актуализируется еженедельно и рассылается участникам ОС не позднее чем за 1 день до еженедельного совещания.

Контроль исполнения осуществляется Руководителями проекта с обеих сторон.

## Управление содержанием

Процедуры управления содержанием обеспечивают планирование и контроль соблюдения объема проекта.

- Объем проекта зафиксирован в разделе 3.3. Устава.

- Любое отклонение от зафиксированного объема (новое требование, изменение существующего) идентифицируется как Запрос на изменение.

- Руководитель проекта Исполнителя проводит предварительную оценку влияния изменения на сроки, бюджет и ресурсы.

- Изменения, не влияющие на сроки и бюджет (minor changes), могут быть приняты решением Оперативного совета.

- Изменения, влияющие на сроки, бюджет или цели проекта, в обязательном порядке рассматриваются и утверждаются Управляющим комитетом через процедуру управления изменениями (см. п. 8.5).

## Управление качеством

Процедуры контроля качества должны способствовать получению информации о качестве выполненных работ, соответствии хода выполнения работ Базовому и Детальному плану-графику проекта и определения отклонений от заданных параметров.

Процедуры контроля качества способствуют получению информации о соответствии выполненных работ заданным параметрам.

- Контрольные точки качества (Quality Gates): Установлены на границах этапов. Переход к следующему этапу возможен только после подписания Акта завершения текущего этапа.

- Основные способы контроля:

- Ревью артефактов: Проверка ТЗ, макетов, архитектурных решений, кода (code review).

- Тестирование: Система многоуровневого тестирования (модульное, интеграционное, системное, UAT).

- Демонстрации (Demo): Регулярные показы рабочего функционала Заказчику.

- Верификация документации: Проверка комплектности и соответствия стандартам.

- Ответственность за внутреннее качество работ Исполнителя лежит на Техническом руководителе и Руководителе проекта Исполнителя. Приемочное качество (соответствие требованиям Заказчика) подтверждается в ходе UAT.

## Управление коммуникациями

### Формы взаимодействия сторон

Оперативное взаимодействие: Чат (Telegram/Teams) для рабочих групп, ежедневные/еженедельные стендапы.

Формальное взаимодействие: Электронная почта для отправки официальных документов, протоколов, утверждений.

Совещания: Оперативный совет (еженедельно), Управляющий комитет (по необходимости), рабочие группы (по графику этапа).

### Электронная переписка

Электронная почта является основным каналом для обмена текущей информацией по проекту, обеспечивающим оперативность обмена проектными документами.

Ответ на письмо, требующее реакции, должен быть дан в течение 24 рабочих часов.

В копию писем по сложным/спорным вопросам включаются Руководители проекта с обеих сторон.

### Официальная переписка

Все официальные письма и проектная документация, имеющие оговоренный срок представления, включая итоговые отчеты, предусмотренные Договором, направляемые от Исполнителя Заказчику и от Заказчика Исполнителю, передаются по электронной почте и (при необходимости) на бумажных носителях.

Для документов, требующих согласования (визирования), согласование производится по электронной почте, при необходимости, на бумажных носителях.

Направляемые по электронной почте документы, включая скан-копии подписных листов согласования или утверждения проектной документации, признаются всеми участниками проекта.

Финансовые и бухгалтерские документы передаются курьером между сторонами на имя Руководителя проекта другой стороны. Факт передачи документов фиксируется Руководителем Проекта либо секретарем организации, принимающей Стороны.

Ответственным за передачу официальных писем и документов являются Руководители проекта или Администраторы проекта обоих Сторон.

### Управление открытыми вопросами

Каждая сторона проекта может выносить на обсуждение любые вопросы, возникающие в ходе проекта: вопросы методологического характера, документирования, вопросы технического характера, вопросы взаимодействия и т д.

Вопросы, поднятые участниками команды проекта, идентифицируются как рабочие вопросы и первоначально выносятся на обсуждение в рамках своей рабочей группы в форме совещания команды проекта, при необходимости с привлечением Руководителей проекта Заказчика и Исполнителя.

Если вопрос удается оперативно решить, то вопрос считается рабочим и не подлежит переводу в статус открытого вопроса.

Рабочие вопросы, которые не были решены, переводятся в статус открытого вопроса, фиксируются в Реестре поручений и открытых вопросов и выносятся на заседание Оперативного совета.

Решение каждого открытого вопроса проходит четыре стадии:

- Идентификация и описание вопроса/проблемы;

- Принятие к дальнейшему рассмотрению либо отказ от такового;

- Рассмотрение возможных путей решения, выбор и одобрение окончательного решения;

- Закрытие вопроса.

Мониторинг открытых вопросов осуществляют Руководители проектов обоих Сторон и при необходимости эскалируют приоритет и статус открытого вопроса до проектного риска.

Как только по открытому вопросу принято решение, оно должно преобразовывается в последовательность шагов по реализации, в числе которых должно быть определено:

- Какие задачи должны быть выполнены;

- Какие документы или другие продукты должны быть подготовлены;

- Кто будет отвечать за выполнение определенных задач;

- Что будет являться критерием решения открытого вопроса.

## Управление изменениями

Процедура «Управление изменениями» проекта основана на допущении, что в проекте могут происходить изменения.

Процедура управления изменениями регулирует внесение любых модификаций в утвержденные параметры проекта (содержание, сроки, бюджет, качество) после старта проекта.

Порядок работы с изменениями:

- Инициация: Любой участник проекта оформляет Запрос на изменение (RFC) по установленной форме.

- Анализ: Руководитель проекта Исполнителя анализирует RFC, оценивает влияние на проект (трудоемкость, сроки, стоимость, риски) и предлагает варианты решений.

- Рассмотрение: RFC с анализом выносится на рассмотрение Оперативного совета.

- Решение:

- ОС может принять незначительные изменения, не влияющие на бюджет и сроки этапа.

- Изменения, влияющие на бюджет, сроки или цели этапа/проекта, направляются с рекомендацией ОС на утверждение Управляющему комитету.

- Утверждение: УК принимает окончательное решение (принять/отклонить/отложить изменение).

- Имплементация: В случае утверждения, Руководитель проекта Исполнителя обновляет Устав, план-график, ТЗ и инициирует работы по реализации изменения. Изменения оформляются Дополнительным соглашением к Договору.

## Управление рисками

Процесс управления рисками включает их идентификацию, анализ, планирование реагирования и мониторинг.

Матрица ответственности:

- Идентификация: все участники проекта. Ответственный за ведение реестра рисков — Руководитель проекта Исполнителя.

- Качественный анализ (оценка вероятности и воздействия) проводится совместно Руководителями проектов обеих сторон.

- Планирование ответных мер разрабатывается Руководителем проекта Исполнителя, согласовывается на Оперативном совете.

- Мониторинг осуществляется еженедельно на Оперативном совете. Критические риски эскалируются на Управляющий комитет.

Реестр рисков ведется в формате таблицы и включает: ID риска, описание, категорию, вероятность, воздействие, статус, ответственного, план реагирования.

## Мониторинг работ проекта

Мониторинг работ проекта выполняется для наблюдения за проектными процессами и включает сбор, измерение и распространение информации об эффективности.

- Еженедельный статус-отчет: Готовится Руководителем проекта Исполнителя к каждому заседанию ОС. Содержит: прогресс по плану, выполненные/предстоящие задачи, ключевые решения, обновленный реестр рисков и проблем, статус бюджета.

- Ежемесячный отчет для УК готовится на основе еженедельных отчетов. Содержит сводную информацию о достижении контрольных точек, отклонениях, использовании бюджета и ключевых решениях, требующих внимания УК

- Ролевой состав команды проекта

Со стороны Заказчика

|  | Проектная роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  | Спонсор проекта | Определение стратегических бизнес-целей проекта. Утверждение бюджета и ключевых параметров проекта. Принятие окончательных решений по критическим вопросам. Официальная приемка готового продукта. |
|  | Руководитель проекта | Основной контакт для взаимодействия с разработчиком. Согласование планов, требований и изменений. Организация участия сотрудников в проекте (интервью, тестирование). Контроль сроков со стороны Заказчика и подготовка контента. Координация решения внутренних организационных вопросов. Формулировка и детализация требований к функционалу сайта. Представление интересов сотрудников и клиентов. Приемка функциональности на соответствие бизнес-потребностям. Приоритизация задач в бэклоге проекта. |
|  | Ключевые пользователи | Участие в интервью и уточнении требований. Тестирование функционала (UAT) на тестовой среде. Обучение и консультирование коллег после запуска. |
|  | ИТ-специалист | Решение технических вопросов: предоставление доступа к текущему сайту, домену, настройка корпоративной почты для уведомлений. Консультация по внутренней ИТ-инфраструктуре. Приемка технической документации. |

Со стороны Исполнителя

|  | Проектная роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта | Управление сроками, приоритетами и рисками проекта со стороны разработки. Подготовка и согласование планов, отчетов, протоколов. Основная коммуникация с Руководителем проекта Заказчика. |
|  | Системный архитектор | Выбор технологического стека и проектирование архитектуры решения. Проектирование структуры базы данных и API. Обеспечение безопасности, производительности и масштабируемости. |
|  | Бизнес-аналитик | Анализ и формализация требований Заказчика. Проектирование пользовательских сценариев (user flows). Создание технического задания и проектных спецификаций. |
|  | UI/UX-дизайнер | Разработка дизайн-концепции, прототипов и макетов интерфейса. Обеспечение удобства и адаптивности пользовательского интерфейса. |
|  | FullStack-разработчик | Верстка и реализация клиентской части на React.js. Создание адаптивного и интерактивного пользовательского интерфейса. Разработка серверной логики, API и ядра приложения. Реализация модулей личных кабинетов, записи, админ-панели. Настройка базы данных и бизнес-логики. |
|  | AI/ML-разработчик | Разработка модуля интеллектуального классификатора: логика классификации, шаблоны ответов. Интеграция NLP-библиотек или сторонних AI-сервисов (при необходимости). Настройка и обучение моделей на предоставленных данных |
|  | Тестировщик (QA) | Планирование и проведение модульного, интеграционного и системного тестирования. Подготовка тестовой среды и данных. Исправление выявленных ошибок. |

- Ключевые документы проекта

## Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС

### Протокол обследования

Протокол обследования является фиксирующим документом, который отражает детализацию потребностей компании "Звено", полученную в ходе интервью и анализа текущих рабочих процессов.

Содержание и назначение:

- Описывает особенности текущего взаимодействия с клиентами компании, выявляет существующие "узкие места" и точки роста.

- Формулирует первоначальные пожелания по работе интеллектуальной системы.

Порядок работы: Документ составляется разработчиком по итогам первых встреч с руководством и ключевыми сотрудниками. Передается на проверку и согласование Заказчику для подтверждения корректности понимания требований.

### Функционально-технические требования

Функционально-технические требования к системе содержат детальное описание требований к автоматизации процессов обработки обращений компании «Звено», включая перечень функций и модулей, необходимых и достаточных для поддержки ключевых бизнес-процессов, а также перечень нефункциональных требований к производительности, безопасности, надежности и удобству использования.

Документ является основным документом проекта, определяющим требования и порядок создания платформы автоматизации поддержки, в соответствии с которым проводится разработка и её приемка при вводе в промышленную эксплуатацию.

Содержание документа:

- Общее описание системы и ее назначения

- Детальные функциональные требования по модулям

- Требования к интеллектуальной системе(логика классификации, шаблоны ответов, сценарии работы)

- Нефункциональные требования (производительность, безопасность, надежность, масштабируемость)

- Требования к интерфейсу

- Критерии приемки функциональности

Документ в обязательном порядке согласуется с Заказчиком. Процедура согласования и утверждения документа приведена в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

### Модели бизнес-процессов

Диаграммы ключевых процессов визуализируют основные бизнес-процессы компании, которые подлежат автоматизации в рамках проекта, и показывают взаимодействие пользователей с системой.

Назначение: обеспечить единое понимание между Заказчиком и Исполнителем того, как будут организованы рабочие процессы в новой системе, выявить потенциальные узкие места и оптимизировать логику работы.

Требования к диаграммам процессов:

- Диаграммы представляются в упрощенной нотации (например, блок-схемы)

- Все диаграммы имеют сквозную нумерацию и наименования

- На диаграммах указываются роли участников (администратор, визажист)

- Диаграммы содержат не более 10-15 элементов для обеспечения наглядности

- Комплексные процессы разбиваются на несколько связанных диаграмм

Процесс согласования диаграмм имеет итерационный характер. Каждый ключевой пользователь проводит анализ корректности представленных схем и вносит свои замечания. Разработчик устраняет замечания и повторяет процедуру согласования до достижения консенсуса.

### Программа и методика испытаний

План приемочного тестирования устанавливает необходимый и достаточный объем испытаний системы, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. В качестве приложения к Плану приемочного тестирования применяются чек-листы тестирования.

План приемочного тестирования системы включает:

- Описание целей и объема приемочного тестирования (UAT)

- Роли участников тестирования со стороны Заказчика и Исполнителя

- Перечень тестируемых функций и модулей

- Состав предъявляемой документации для тестирования

- Описание проверяемых сценариев использования системы

- Последовательность проведения тестирования различных модулей

- Порядок и методы тестирования, необходимые программные средства

- Критерии успешного прохождения тестирования

- Порядок обработки выявленных замечаний и дефектов

Процедура согласования и утверждения документа приведена в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

### Журнал проведения Опытно-промышленной эксплуатации

Данный документ фиксирует замечания к функционалу ИС, возникшие у ключевых пользователей в процессе проведения Опытно-промышленной эксплуатации.

Журнал проведения ОПЭ формируется Заказчиком в формате, предоставленном Исполнителем (формат Excel).

## Эксплуатационные документы

### Инструкция пользователя

Практическое пособие для конечных пользователей системы.

Содержание и назначение:

- Простые пошаговые инструкции с иллюстрациями: как открыть чат с виртуальным помощником, как правильно сделать фото лица.

- Описание возможностей интеллектуальной системы.

- Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ).

Порядок работы: Разрабатывается Исполнителем на основе готового функционала. Передается Заказчику в электронном виде (PDF) и/или публикуется в специальном разделе сайта.

## Форматы подготовки документов по проекту

Все участники проекта для подготовки документов проекта используют следующий программный инструментарий:

- Текстовые документы: Microsoft Office;

- Электронные таблицы: Microsoft Excel;

- Рисунки (jpeg, pdf, tif): Программа Windows Paint;

- Схемы: Microsoft Visio;

- Презентации: Microsoft PowerPoint;

- Планы-графики работ: Microsoft Project.

Для обеспечения возможности корректной работы с документами проекта указанное программное обеспечение должно быть установлено на рабочих станциях участников проекта.

- Шаблон протокола совещания

Протокол совещания № _____

Проект «Разработка веб-сайта с интеллектуальным ассистентом для клиники «Семейный стоматолог»»

| Дата |  |
| --- | --- |
| Место |  |
| Тема совещания |  |
| Цель совещания |  |
| Участники |  |
| ФИО | Организация/Подразделение |

ПОВЕСТКА:

| № п/п | Вопросы к обсуждению | Обсудили |
| --- | --- | --- |
|  |  | Да/Нет |
|  |  | Да/Нет |

ОТМЕТИЛИ:

РЕШИЛИ:

| № п/п | Решение | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

- Шаблон статус-отчета по проекту

Статус-отчет по проекту № _____ от __.__.____

| Основание | Договор № __________ от __.__.20__г. |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Исполнитель |  |
| Текущий этап проекта |  |
| Отчетный период |  |

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

| Общий статус проекта | Комментарий |
| --- | --- |

| Параметр | Индикатор | Базовый план | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала проекта |  | <Дата> | <Дата> |
| Дата завершения этапа |  | <Дата> | <Дата> |
| Дата завершения проекта |  | <Дата> | <Дата> |
| Трудоемкость, чел-час |  | <Количество> | <Количество> |
| Бюджет, руб. |  | <Сумма> | <Сумма> |
| Содержание проекта |  | Краткие комментарии, в случае отклонения содержания проекта от запланированных объемов |  |

ОБЗОР ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ, ЗАВЕРШЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Название задачи | Начало | Окончание по плану | Фактическое окончание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ НА ПЕРИОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ

| № п/п | Название задачи | Начало | Окончание по плану | Окончание по прогнозу | Текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Планируемые движения ДС

| № п/п | Статья бюджета/Назначение платежа | Сумма, руб. | Плановая дата платежа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАБОЧИЕ/ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

| № п/п | Вопрос | Воздействие на проект | Предложение по решению | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РИСКИ

| № п/п | Риск (описание) | Период актуальности | Вероятность | Степень влияния | Воздействие на проект | Стратегия управления риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подготовил: <ФИО> <Должность> <Компания>

- Шаблон запроса на изменение

| Название изменения: <Название/суть предлагаемого изменения> |  |  |  | Дата приема: <Дата> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор: <Название компании> <Название предприятий> <Должность> <ФИО> |  |  |  |  |  |
| Влияние изменения на проект: - Влияние на сроки: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на бюджет: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на содержание: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на качество: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на продукт: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на организационную структуру проекта: <Изменяется> / <Не изменяется> - Влияние на другие проекты: <Изменяется> / <Не изменяется> Более подробно см. приложение №1 к настоящему запросу на изменение. |  |  |  |  |  |
| Описание изменения и обоснование: В связи с: Предлагается: |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый план действий: |  |  |  |  |  |
| Риски в случае непринятия запроса: |  |  |  |  |  |
| Список людей, подлежащих уведомлению: |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Рабочая группа |  |  |  |
| План мероприятий по реализации запроса на изменение: |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Срок |  | Ответственный |

СОГЛАСОВАНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

УТВЕРЖДЕНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

| Утверждено протоколом Управляющего комитета | <Номер протокола> <Дата протокола> |
| --- | --- |

- Предварительная оценка рисков проекта

| Потенциальный риск | Воздействие на проект | Мероприятия по минимизации риска |
| --- | --- | --- |
| Недостаточная вовлеченность сотрудников Заказчика | Задержки в согласовании требований, дизайна, контента и приемке этапов. Снижение качества финального продукта из-за недостаточной обратной связи. | Четкое закрепление в Уставе проекта ответственных лиц и их временного ресурса. Включение в план-график конкретных сроков для обратной связи от Заказчика. Регулярные короткие демонстрации для поддержания интереса и контроля прогресса. |
| Изменение или расширение требований в ходе разработки | Срыв сроков сдачи проекта, конфликтные ситуации, недовольство сторон из-за несоответствия ожиданий и результата. | Детальное ТЗ как основа договора. Любое новое требование оформляется через процедуру Управления изменениями. Визуальные прототипы и макеты, утверждаемые до начала программирования. Приоритизация: согласование MVP (минимально жизнеспособного продукта) для запуска, отложить пожелания на вторую очередь. |
| Низкая точность или бесполезность интеллектуальной системы | Ключевой функционал проекта не приносит ценности, негативные отзывы пользователей, отказ от использования. | Начать с простой, но надежной rule-based логики (правила и шаблоны). Активно формировать базы знаний. Заложить в план этап донастройки после запуска на основе реальных кейсов. |
| Технические проблемы при развертывании и настройке хостинга | Невозможность проведения тестирования или задержка финального запуска проекта. | Ответственность за заказ/подготовку хостинга и домена четко закрепить за Заказчиком. Провести пробное развертывание на тестовом хостинге на раннем этапе. Иметь в резерве план по быстрому развертыванию на альтернативной облачной платформе. |
| Неготовность персонала клиники к работе с новой системой | Низкая эффективность использования сайта после запуска, рост нагрузки на поддержку, негативный пользовательский опыт. | Разработать простые инструкции и видео-гайды для разных ролей . Провести обязательное обучающее занятие для ключевых пользователей перед запуском. Обеспечить усиленную поддержку (чат, телефония) в первые недели после запуска. |