| «СОГЛАСОВАНО»; «УТВЕРЖДАЮ». ИТ директор ООО «Ромашка»; Генеральный директор ООО «Ромашка». ________________________Петрова И.В.; __________________________Иванов А.А.. подпись; подпись, печать. « 15 » января 2019 г.; « 16 » января 2019 г.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Устав проекта

Внедрение Информационной системы управления торговлей в ООО «Ромашка»

Версия 1.0.

Основание разработки:

Задание на дипломную работу

«РАЗРАБОТАНО»

Руководитель проекта Исполнителя

____________________Иванов С.С.

Подпись

« ___»__________ 2024 г.

На 77 листах

ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА

| НОМЕР ВЕРСИИ | СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | Первая версия документа | Иванов С.С. | 14.01.2019 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифров Б.Б. | Руководитель ИТ-отдела Руководитель проекта Заказчика | ООО «ТД Ромашка», ИТ-отдел |  | 14.01.2019 |
| Сидоров А.И. | Руководитель отдела логистики Функциональный заказчик | ООО «ТД Ромашка», Отдел логистики |  | 14.01.2019 |
| Монеткин П.П. | Руководитель отдела продаж Функциональный заказчик | ООО «ТД Ромашка», Отдел продаж |  | 14.01.2019 |
| Петренко И.А. | Начальник склада Функциональный заказчик | ООО «ТД Ромашка», Склад |  | 14.01.2019 |
| Борисов Е.П. | Главный бухгалтер Функциональный заказчик | ООО «ТД Ромашка», Бухгалтерия |  | 14.01.2019 |
| Молодцов С.С. | Руководитель проекта Исполнителя | ООО «Внедренческий центр» |  | 14.01.2019 |
| Краснов С.С. | Функциональный архитектор | ООО «Внедренческий центр» |  | 14.01.2019 |
| Синицын В.А. | Технический архитектор | ООО «Внедренческий центр» |  | 14.01.2019 |

- Оглавление

ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА	2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	3

1	Сведения о проекте	7

1.1	Наименование проекта	7

1.2	Сведения о Заказчике	7

1.3	Сведения об Исполнителе	7

1.4	Сведения о Спонсоре	7

1.5	Основания исполнения работ	7

2	Введение	8

2.1	Назначение документа	8

2.2	Статус документа	8

2.3	Срок действия Устава проекта	8

2.4	Порядок внесения изменений в Устав проекта	9

3	Описание проекта	10

3.1	Цели проекта	10

3.2	Задачи проекта	11

3.3	Объем проекта	11

3.3.1	Функциональный объем проекта	11

3.3.2	Методологический объем проекта	12

3.3.3	Технический объем проекта	12

3.3.4	Организационный объем проекта	13

3.3.5	Территориальный объем проекта	13

3.4	Календарный план проекта	13

4	Этапы проекта	15

4.1	Этап 1. Формирование требований к ИС	15

4.2	Этап 2. Проектирование ИС	17

4.3	Этап 3. Разработка ИС	18

4.4	Этап 4. Проведение ОПЭ	20

4.5	Этап 5. Ввод ИС в ПЭ	21

5	Общие принципы выполнения работ	23

5.1	Ключевые факторы успеха	23

5.2	Ограничения и допущения проекта	24

5.3	Интеграция, связь с другими проектами	25

6	Критерии приемки результатов работ проекта	27

6.1	Порядок согласования и утверждения проектной документации	27

6.2	Порядок выполнения работ в рамках Опытно-промышленной эксплуатации	33

6.3	Порядок проведения испытаний системы	34

6.4	Порядок приемки работ по загрузке и выверке НСИ и исходных данных	36

7	Организационная структура проекта	38

7.1	Заинтересованные стороны проекта	38

7.2	Организационная структура проекта	38

7.2.1	Управляющий комитет	40

7.2.2	Оперативный совет	41

7.2.3	Рабочие группы	41

7.3	Состав команды проекта	42

8	Процедуры управления проектом	43

8.1	Управление сроками	43

8.1.1	Базовый план-график проекта	43

8.1.2	Детальный план-график проекта	43

8.2	Управление содержанием	44

8.3	Управление качеством	44

8.4	Управление коммуникациями	45

8.4.1	Формы взаимодействия сторон	45

8.4.2	Рабочее взаимодействие	45

8.4.3	Совещания команды проекта	46

8.4.4	Электронная переписка	46

8.4.5	Официальная переписка	47

8.4.6	Запрос и предоставление информации	47

8.4.7	Контроль исполнения поручений	48

8.4.8	Управление открытыми вопросами	48

8.4.9	Правила взаимодействия с проектными командами по другим проектам, связанным с данным проектом	49

8.4.10	Планирование отсутствия, отпусков и обучения	49

8.5	Управление изменениями	49

8.6	Управление рисками	51

8.7	Мониторинг работ проекта	52

Приложение 1.	Глоссарий	54

Приложение 2.	Ролевой состав команды проекта	59

Приложение 3.	Ключевые документы проекта	68

1.1.	Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС	68

1.1.1.	Протокол обследования	68

1.1.2.	Функционально-технические требования	68

1.1.3.	Модели бизнес-процессов	68

1.1.4.	Программа и методика испытаний	69

1.1.5.	Журнал проведения Опытно-промышленной эксплуатации	69

1.2.	Эксплуатационные документы	70

1.2.1.	Инструкция пользователя	70

1.3.	Система хранения документов проекта и их кодификация	70

1.4.	Форматы подготовки документов по проекту	70

Приложение 4.	Шаблон протокола совещания	72

Приложение 5.	Шаблон статус-отчета по проекту	73

Приложение 6.	Шаблон запроса на изменение	75

Приложение 7.	Предварительная оценка рисков проекта	77

Сведения о проекте

Наименование проекта

| Полное наименование | Внедрение Информационной системы управления торговлей в ООО «ТД Ромашка» |
| --- | --- |
| Краткое наименование | ИСУТ |
| Код проекта | ИСУТ-010 |
| Инициатор | Отдел логистики ООО «ТД Ромашка» |

Сведения о Заказчике

| Наименование | ООО «ТД Ромашка» |
| --- | --- |
| Адрес офиса | Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1 |
| Контактные лица | Цифров Б.Б. |
| Телефон | 8 (821) 111-11-11 |
| Электронная почта | info@romashka.ru |

Сведения об Исполнителе

| Наименование | ООО «Внедренческий центр» |
| --- | --- |
| Адрес офиса | Москва, ул. Московская, д.1 |
| Контактные лица | Молодцов С.С. |
| Телефон | 8 (495) 555-55-55 |
| Электронная почта | it@vcenter.ru |

Сведения о Спонсоре

| Наименование | ООО «ТД Ромашка» |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес офиса | Санкт-Петербург ,ул. Ленинградская, д.1 |  |
| Контактные лица | Иванов А.А. |  |
| Телефон | 8 (821) 111-11-11 |  |
| Электронная почта | info@romashka.ru |  |

Основания исполнения работ

| Договор | № 010-ИС от 10.01.2019 г. |
| --- | --- |
| Плановая дата начала работ проекта | 10.01.2019 |
| Плановая дата окончания работ проекта | 30.09.2019 |

Введение

Назначение документа

Устав проекта – документ, который формально подтверждает существование проекта и является основным организационным документом при реализации проекта.

Устав проекта регламентирует выполнение работ в рамках проекта, а также определяет порядок и правила управления проектом.

Устав проекта содержит общее описание работ и обеспечивает основу для общего понимания целей и задач проекта, его объема и критериев успешной реализации, требований к управлению проектом, порядку взаимодействия участников и других важных факторов.

Ключевыми задачами Устава проекта являются:

Определение целей, задач и результатов проекта;

Определение объема проекта, ограничений и допущений, факторов успеха и проектных рисков;

Определение процедур и методов реализации отдельных этапов проекта и приемки результатов проекта;

Регламентация процесса реализации проекта, включая регламент работы проектных групп, функциональные роли и область ответственности участников проекта;

Регламентация процесса управления проектом и взаимодействия участников проекта в ходе выполнения проекта;

Определение требуемого уровня качества, в соответствии с которым должен выполняться проект.

Статус документа

Устав проекта является рабочим документом проекта, регламентирует отношения и обязанности участников проекта в ходе проектных работ и обязателен для исполнения всеми участниками проекта для эффективного взаимодействия в процессе достижения целей проекта.

Случаи нарушения положений Устава проекта фиксируются участниками проекта и доводятся до сведения Оперативного совета и Управляющего комитета, которые принимают решения по фактам нарушения.

Заказчик и Исполнитель понимают важность и необходимость согласования Устава проекта при начале проектных работ и соблюдения его положений в течение исполнения всего проекта.

Устав проекта не определяет и не регулирует финансовые взаимоотношения между Исполнителем и Заказчиком, а также не определяет и не изменяет иные условия Договоров, заключенных Сторонами в рамках проекта.

Срок действия Устава проекта

Устав проекта вступает в силу после его подписания полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

Окончание срока действия Устава проекта наступает при достижении всех результатов проекта и завершении проекта; либо при принятии решения полномочными представителями Заказчика и Исполнителя о прекращении проекта.

Порядок внесения изменений в Устав проекта

В Устав проекта могут быть внесены изменения и дополнения по ходу выполнения проекта. Все изменения и дополнения к данному Уставу производятся в соответствии с процедурой «Управление изменениями», описанной в п.8.5. «Управление изменениями», и согласуются полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.

Описание проекта

В рамках проекта решается задача создания и внедрения Информационной системы управления торговлей в ООО «ТД Ромашка» (далее - ИС).

Информационная система будет реализована на платформе «1С:Предприятие» на базе программных продуктов:

- 1С:Управление торговлей;

- 1С:Розница.

Комплекс работ проекта включает:

- Анализ деятельности Заказчика по участкам учета, входящим в функциональный объем проекта;

- Уточнение и формализацию требований по участкам учета, входящим в функциональный объем проекта, а также нефункциональных требований;

- Создание системы, включая настройку ПП и доработку типового функционала ПП в соответствии с зафиксированными функциональными и нефункциональными требованиями;

- Разработку и настройку интеграционных механизмов;

- Подготовку системно-технической инфраструктуры;

- Выполнение работ по подготовке и вводу НСИ и исходных данных;

- Проведение обучения ключевых и конечных пользователей основам работы с функционалом ИС;

- Выполнение работ по запуску ИС в опытно-промышленную эксплуатацию (развертывание ИС, настройка прав и ролей пользователей и т.п.);

- Сопровождение ИС и пользователей на этапе опытно-промышленной эксплуатации;

- Подтверждение готовности ИС к вводу в промышленную эксплуатацию.

Цели проекта

Реализация проекта направлена на совершенствование системы учета и управления ООО «ТД Ромашка» с помощью внедрения Информационной системы управления торговлей и применения новых инструментов и методов учета и управления, базирующихся на современных информационных технологиях.

ИС внедряется с целью:

- Повышения качества и оперативности получения информации для принятия управленческих решений;

- Снижения издержек и сокращения времени выполнения операций в части реализации товара клиентам;

- Минимизации риска ухода клиентов из-за ошибок и предоставления некорректных данных при реализации товара;

- Предотвращения потерь от использования неактуальной, противоречивой, неполной информации;

- Создания единой информационной базы предприятия и устранение дублирования операций при вводе информации;

- Снижения трудозатрат и распределение их равномерно на всех участников системы учета, планирования и управления;

- Снижения доли ручного труда при обработке информации;

- Повышения степени контроля основных бизнес-процессов предприятия.

Задачи проекта

Для достижения целей проекта должны быть решены следующие основные задачи:

- Систематизация и структурирование требований к существующим бизнес-процессам для их последующей автоматизации;

- Разработка регламентов выполнения основных процессов с использованием ИС;

- Определение архитектуры ИС;

- Адаптация, доработка и настройка программных продуктов для реализации функционала ИС;

- Обеспечение корректного ввода НСИ и исходных данных на дату запуска ИС  в эксплуатацию;

- Обучение персонала для обеспечения корректной эксплуатации и обслуживания (администрирования) ИС;

- Организация сопровождения и эксплуатации ИС.

Объем проекта

Объем проекта зафиксирован в разделах 3.3.1-3.3.6 Устава проекта.

Объем проекта может быть изменен в ходе проекта.

Изменение объема проекта должно производиться в соответствии с процедурой «Управление изменениями» проекта, описанной в п.8.5. «Управление изменениями».

Функциональный объем проекта

Функциональный объем проекта определяется функциональными требованиями, зафиксированными в Договоре № 010-ИС от 10.01.2019 г., и результатами работ по его уточнению в ходе Этапа 1. «Формирование требований к ИС».

В ходе проекта необходимо реализовать следующие функциональные блоки:

- Управление закупками, в составе:

- поддержка различных схем приема товаров от поставщика;

- формирование заказов поставщикам и контроль их исполнения;

- корректировка и закрытие заказов поставщикам;

- оформление поставки товаров;

- составление графиков поставок и графиков платежей;

- корректировка поступлений и возвраты поставщикам;

- Управление складом, без организации и учета адресного хранения товаров;

- Управление продажами, в составе:

- использование правил продажи индивидуальных для клиента или типовых для сегментов;

- учет потребности клиентов в покупке товаров;

- отгрузка товаров клиенту;

- планирование доставки товаров, без использования геоинформационных систем планирования и отслеживания маршрутов движения транспорта;

- корректировка реализации и возвраты товаров от клиента;

- Управление договорами, в объеме интеграции с существующей системой управления договорами;

- Управление розничной торговлей;

- Интеграция:

  - Существующая система ИСБП;

  - Оборудование торговых точек.

Методологический объем проекта

Методологический объем проекта включает в себя комплект методико-регламентных документов, необходимый для целей создания и внедрения систем, функций и процессов, а именно:

- Регламенты выполнения основных процессов с использованием ИС;

- Технологические инструкции, описывающие порядок выполнения бизнес-функций в ИС.

В зоне ответственности Заказчика находится разработка регламентов выполнения основных процессов с использованием ИС.

Технический объем проекта

В технический объем проекта входят работы на объектах технической инфраструктуры Заказчика, на которых будут располагаться системный ландшафт для разработки и эксплуатации системы, оборудование, специальное оборудование информационной безопасности, системы инженерного обеспечения системно-технической инфраструктуры ИС.

В зоне ответственности Заказчика находятся:

Системно-техническая инфраструктура вычислительного комплекса ИС;

Инженерное оборудование и сети вычислительного комплекса;

Специальное оборудование информационной безопасности вычислительного комплекса ИС.

Подготовка и проведение аттестационных испытаний ИС на соответствие требованиям по обеспечению информационной безопасности не входит в объем проекта и входит в сферу ответственности Заказчика.

Для производства работ проекта необходимо лицензионное обеспечение 1С и других прикладных программных средств, позволяющее использовать программные продукты.

Покупка лицензионного обеспечения входит в сферу ответственности Заказчика.

Системный ландшафт должен обеспечивать возможность разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации функциональности, реализуемой с помощью модулей программных продуктов и включать в себя:

- Ландшафт разработки;

- Ландшафт тестирования и контроля качества;

- Ландшафт продуктивной эксплуатации.

Организационный объем проекта

Объектом автоматизации являются предприятия и структурные подразделения Заказчика, приведенные в Таблице 1.

Организационные рамки проекта

| № п/п | Наименование предприятия/ подразделения | Адрес предприятия/ подразделения |
| --- | --- | --- |
|  | Отдел логистики | Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1 |
|  | Отдел продаж | Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1 |
|  | Склад | Санкт-Петербург, ул. Складская, д.1 |
|  | Бухгалтерия | Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1 |
|  | Розничный магазин №1 | Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1 |
|  | Розничный магазин №7 | Санкт-Петербург, ул. Магазинная, д.1 |

Внедрение ИС в розничных магазинах, не указанных в таблице выше, производится силами Заказчика.

Территориальный объем проекта

Выполнение работ проекта будет осуществляться на территории Исполнителя, расположенной по адресу Москва, ул. Московская, д.1 с предоставлением Заказчиком удаленного доступа к СТИ.

Работы проекта, требующие присутствия сотрудников Исполнителя на территории Заказчика (см. список ниже), осуществляются, на территории Заказчика, расположенной по адресу Санкт-Петербург, ул. Ленинградская, д.1:

Уточнение функциональных и нефункциональных требований к ИС;

Проведение предварительных испытаний Системы;

Сопровождение пользователей ИС в период опытно-промышленной эксплуатации.

Календарный план проекта

Период реализации проекта ограничен следующими временными параметрами:

Начало реализации проекта – 10.01.2019.

Окончание реализации проекта – 30.09.2019.

- Календарный план реализации проекта

| - Этап проекта | - Срок | - Выходная продукция |
| --- | --- | --- |
| - Этап 1. Формирование требований к ИС | 10.01.2019 – 01.03.2019 | - Устав проекта - Базовый план-график проекта - Протоколы обследования - Регламент разработки - Соглашение о моделировании - Функционально-технические требования - Детальный план-график проекта на Этап 2. «Проектирование ИС» |
| - Этап 2. Проектирование ИС | 04.03.2019 – 30.04.2019 | - Концептуальный проект - Концепция интеграции - Концепция миграции - Концепция обучения - Концепция ролей и полномочий - Методологические и технические проектные решения по функциональным и нефункциональным блокам - ПиМИ - План организационных изменений у Заказчика, необходимых для обеспечения функционирования ИС - Детальный план-график проекта на Этап 3. «Разработка ИС» |
| - Этап 3. Разработка ИС | 06.05.2019 – 26.07.2019 | - Спецификации - Сценарии тестирования по функциональным и нефункциональным блокам - Эксплуатационная документация – Технологические инструкции, Инструкции пользователей, Инструкции администраторов - Протоколы предварительных испытаний по функциональным и нефункциональным блокам - Программа обучения - Протоколы обучения и протоколы тестирования - Отчет по результатам обучения - Протокол загрузки НСИ и исходных данных - Протокол выверки НСИ и исходных данных - Программа ОПЭ - Регламент поддержки - Протокол о готовности ИС к ОПЭ - Детальный план-график проекта на Этап 4. «Проведение ОПЭ» |
| - Этап 4. Проведение ОПЭ | 29.07.2019 – 30.09.2019 | - Журнал проведения ОПЭ - Протокол устранения замечаний, выявленных в процессе ОПЭ |
| - Этап 5. Ввод в ПЭ | 16.09.2019 – 30.09.2019 | - Протокол приемочных испытаний - Актуализированная проектная и эксплуатационная документация (в случае необходимости) - Протокол о готовности ИС к ПЭ |

Этапы проекта

Этап 1. Формирование требований к ИС

Этап 1. «Формирование требований к ИС» включает 2 (два) подэтапа работ:

- Инициация проекта;

- Формирование требований к ИС.

Цель этапа – проведение обследования деятельности предприятия Заказчика в объеме, определенном в п. 3.3. «Объем проекта», и уточнение функциональных и нефункциональных требований, определенных в Договоре № 010-ИС от 10.01.2019 г., для целей последующей автоматизации.

Под-Этап 1.1. «Инициация проекта»

Цель подэтапа – установить границы и рамки проекта и достичь однозначного понимания среди заинтересованных сторон, какие работы входят в объем проекта, какие не входят, какие работы реализуются с допущениями и ограничения.

Задачи подэтапа:

- Определение всех Заинтересованных сторон проекта – Кураторов проекта, Владельцев бизнес-процессов и Функциональных заказчиков;

- Определение структуры управления проектом, состава проектных групп, процедур взаимодействия участников проекта и их обязанностей;

- Проведение рабочих встреч Исполнителя с Кураторами проекта, Владельцами бизнес-процессов и Функциональными заказчиками по уточнению целей, объема и плана проекта, по определению общей организации работ по проекту;

- Определение и согласование объема проекта;

- Формирование Исполнителем Устава проекта и его согласование с Заказчиком;

- Разработка Базового плана-графика проекта и распределение работ;

- Создание проектного офиса.

ПодЭтап 1.2. «Формирование требований к ИС»

Цель подэтапа – определение текущего состояния методологического обеспечения и автоматизации бизнес-процессов Заказчика по направлениям, входящим в объем проекта и смежным направлениям, инфраструктуры предприятия Заказчика; а также уточнение функциональных и нефункциональных требований к ИС.

Заказчик по запросам Исполнителя предоставляет всю необходимую для анализа информацию, включая нормативно-методические документы, но не ограничиваясь ими:

- Регламент планирования закупок и продаж;

- Регламент закупок;

- Регламент продаж;

- Стандарт обслуживания клиентов;

- Учетные политики бухгалтерского, налогового и управленческого учета.

Задачи подэтапа:

- Интервьюирование и анализ:

  - Интервьюирование сотрудников Заказчика с целью уточнения функциональных и нефункциональных требований к ИС;

  - Изучение эксплуатируемых на предприятии информационных систем;

  - Сбор и ознакомление с существующими нормативно-методологическими документами (регламенты, стандарты, приказы по учетной политике, печатные и отчетные формы и т.п.);

  - Проведение анализа в части переноса НСИ и исходных данных;

  - Проведение анализа в части интеграции со смежными системами;

  - Проведение анализа в части разграничения прав доступа пользователей к данным и функциям системы;

  - Формирование и согласование протоколов проведения интервью;

- Формирование и согласование Протоколов обследования;

- Формирование Руководства по разработке программного кода системы;

- Разработка Соглашения о моделировании процессов;

- Уточнение функциональных и нефункциональных требований к ИС:

  - Согласование уточненных требований к созданию и внедрению ИС с Заказчиком;

  - Формирование функционально-технических требований к ИС по функциональным и нефункциональным блокам;

  - Согласование функционально-технических требований к ИС.

Выполнение задач по Этапу 1. «Формирование требований к ИС» предполагает выезд сотрудников Исполнителя на предприятие Заказчика для проведения обследования на местах в соответствии с территориальным объемом проекта. Организация доступа сотрудников Исполнителя на территорию предприятия Заказчика, а также обеспечение доступа к ресурсам, доступности сотрудников Заказчика для проведения интервью и т.п. входит в ответственность Заказчика.

Критерии приемки результатов проекта по этапу:

Критериями, подтверждающими выполнение работ по Этапу 1, и основанием для выставления и подписания Акта выполненных работ по Этапу 1, являются согласованные Сторонами результирующие документы:

- Устав проекта;

- Базовый план-график проекта;

- Протоколы обследования;

- Регламент разработки;

- Соглашение о моделировании;

- Функционально-технические требования;

- Детальный план-график проекта на Этап 2. «Проектирование ИС».

Требования к вышеуказанным документам приведены в Приложении 3. «Ключевые документы проекта».

Процедуры приемки результатов работ, рассмотрения и согласования вышеуказанных документов приведены в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

Акт выполненных работ является документом, подтверждающим факт выполнения работ по Этапу 1.

Этап 2. Проектирование ИС

Цель этапа – разработка архитектуры ИС и основных проектных решений с учетом функционально-технических требований к ИС, состава и специфики бизнес-процессов и возможностей программных продуктов, а также разработка и согласование перечня мероприятий для обеспечения методологических и организационных изменений в существующей системе управления предприятием Заказчика.

Задачи этапа:

- Проектирование реализации в ИС целевых бизнес-процессов, подлежащих автоматизации:

  - Разработка Концептуального проекта, определяющего архитектуру ИС;

  - Разработка Концепции интеграции, определяющей объем и методы интеграции со смежными системами Заказчика;

  - Разработка Концепции миграции, определяющей объем и методы миграции данных, подготовки НСИ и исходных данных для загрузки в систему;

  - Разработка Концепции ролей и полномочий пользователей в системе, определяющей правила и подходы к разграничению прав доступа пользователей к объектам системы;

  - Разработка Методологических проектных решений, определяющих состав бизнес-процессов, основные функции участников и методологию, реализуемую в ИС, в т.ч.:

    - Перенос функциональных требований на ПП и определение функционального дефицита типового функционала ПП;

    - Анализ объема доработок функционала ПП;

    - Принятие решения о варианте реализации функциональных требований в рамках ПП;

  - Разработка Технических проектных решений, определяющих техническую реализацию Функциональных проектных решений в ИС.

- Вышеуказанные документы являются проектом реализации целевых бизнес-процессов в ИС и содержат результаты проектирования функциональных и нефункциональных требований к ИС. А также служат основанием для разработки и настройки ИС.

- Подготовка системного ландшафта разработки и тестирования ИС (выполняется силами Заказчика);

- Формирование перечня организационных изменений у Заказчика, необходимых для обеспечения функционирования ИС;

- Планирование мероприятий для запуска ИС в эксплуатацию:

  - Разработка Концепции обучения, определяющей подходы к подготовке персонала Заказчика к работе в ИС;

  - Разработка Программы и методики испытаний, определяющей концепцию проведения проверки ИС на соответствие требованиям, определенным в проектной документации: Концептуальном проекте, Концепции интеграции, Концепции миграции и Проектных решениях.

Выполнение задач по прочим блокам Этапа 2. «Проектирование ИС» не предполагает выезд сотрудников Исполнителя на предприятие Заказчика. Задачи по указанному этапу будут решаться на территории Исполнителя и/или на территории Заказчика при необходимости.

Критерии приемки результатов проекта по этапу:

Критериями, подтверждающими выполнение работ по Этапу 2, и основанием для выставления и подписания Акта выполненных работ по Этапу 2, являются согласованные Сторонами результирующие и организационные документы:

- Концептуальный проект;

- Концепция интеграции;

- Концепция миграции;

- Концепция обучения;

- Концепция ролей и полномочий;

- Методологические и технические проектные решения по функциональным и нефункциональным блокам;

- ПиМИ;

- План организационных изменений у Заказчика, необходимых для обеспечения функционирования ИС;

- Детальный план-график проекта на Этап 3. «Разработка ИС».

Требования к вышеуказанным документам приведены в Приложении 3. «Ключевые документы проекта».

Процедуры приемки результатов работ, рассмотрения и согласования вышеуказанных документов приведены в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

Акт выполненных работ является документом, подтверждающим факт выполнения работ по Этапу 2.

Этап 3. Разработка ИС

Этап 3. «Разработка ИС» включает 2 (два) подэтапа работ:

- Разработка ИС.

- Подготовка к вводу ИС в ОПЭ.

ПодЭтап 3.1. «Разработка ИС»

Цель подэтапа – разработка ИС, путем реализации функциональных и нефункциональных требований к ИС и проверка ИС на соответствие требованиям в рамках проведения предварительных испытаний системы.

В рамках данного подэтапа система будет сконфигурирована в соответствии с функциональными и нефункциональными требованиями, которые были определены зафиксированы в проектной документации в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС».

Система разрабатывается командой Исполнителя.

Предварительные испытания проводятся силами группы ключевых пользователей на контрольных примерах, в соответствии с согласованной Программой и методикой испытаний, уточненной Сценариями тестирования.

Задачи подэтапа:

- Разработка Информационной системы:

  - Настройка функционала ИС;

  - Разработка функционала ИС (конфигурирование) в соответствии с Проектными решениями;

  - Разработка механизмов интеграции;

  - Разработка механизмов миграции данных;

  - Предварительное тестирование работоспособности функционала ИС командой Исполнителя;

  - Настройка ролей и профилей доступа пользователей ИС;

- Разработка эксплуатационной документации – Технологические инструкции, Инструкции пользователей, Инструкции администраторов;

- Подготовка и проведение предварительных испытаний системы:

  - Формирование Сценариев тестирования;

  - Подготовка контрольных примеров, необходимых и достаточных для проведения испытаний системы;

  - Проведение предварительных испытаний системы в соответствии с положениями ПиМИ и Сценариями тестирования;

  - Формирование и согласование Протокола предварительных испытаний;

  - Принятие решения о готовности ИС к ОПЭ;

- Доработка ИС по результатам предварительных испытаний (в случае необходимости).

ПодЭтап 3.2. «Подготовка к вводу ИС в ОПЭ»

Цель подэтапа – подготовка ИС и предприятия Заказчика к проведению Опытно-промышленной эксплуатации ИС.

Задачи подэтапа:

- Подготовка персонала к Опытно-промышленной эксплуатации:

  - Подготовка и согласование Программы обучения ключевых и конечных пользователей;

  - Подготовка демонстрационной базы для проведения обучения;

  - Обучение ключевых и конечных пользователей в соответствии с Программой обучения.

Обучение участников проекта со стороны Заказчика, а также ключевых и конечных пользователей проходит в виде аудиторных и практических занятий в подготовленном помещении на территории предприятия Заказчика. По завершению обучения сотрудники предприятия проходят тестирование для подтверждения полученных навыков.

- Подготовка системного ландшафта продуктивной эксплуатации ИС (выполняется силами Заказчика);

- Развертывание ИС в среде продуктивной эксплуатации;

- Развертывание ИС на рабочих местах (выполняется Заказчиком при консультационной поддержке Исполнителя);

- Подготовка ИС к Опытно-промышленной эксплуатации:

  - Перенос настроек и разработок ИС в среду продуктивной эксплуатации;

  - Настройка параметров интеграции;

  - Наполнение справочников актуальной информацией, их загрузка в ИС и проверка результатов загрузки;

  - Подготовка исходных данных, загрузка исходных данных в ИС и проверка результатов загрузки;

- Организация службы поддержки:

  - Разработка Регламента поддержки;

  - Назначение участников команды Исполнителя и Заказчика на роли согласно Регламенту поддержки.

- Принятие решения о запуске ИС в ОПЭ.

Выполнение задач по Этапу 3. «Разработка ИС» предполагает выезд сотрудников Исполнителя на предприятие Заказчика в соответствии с территориальным объемом проекта.

Критерии приемки результатов проекта по этапу:

Критериями, подтверждающими выполнение работ по Этапу 3, и основанием для выставления и подписания Акта выполненных работ по Этапу 3, являются согласованные Сторонами результирующие документы:

- Сценарии тестирования по функциональным и нефункциональным блокам;

- Эксплуатационная документация – Технологические инструкции, Инструкции пользователей, Инструкции администраторов;

- Протоколы предварительных испытаний по функциональным и нефункциональным блокам;

- Программа обучения;

- Протоколы обучения и протоколы тестирования;

- Отчет по результатам обучения;

- Протокол загрузки НСИ и исходных данных;

- Протокол выверки НСИ и исходных данных;

- Программа ОПЭ;

- Регламент поддержки;

- Протокол готовности ИС к Опытно-промышленной эксплуатации;

- Детальный план-график проекта на Этап 4. «Проведение ОПЭ».

Требования к вышеуказанным документам приведены в Приложении 3. «Ключевые документы проекта».

Процедуры приемки результатов работ, рассмотрения и согласования вышеуказанных документов приведены в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

Акт выполненных работ является документом, подтверждающим факт выполнения работ по Этапу 3.

Этап 4. Проведение ОПЭ

Цель этапа – проверка работоспособности ИС на реальном объеме данных и отладка функционала ИС в режиме реальной работы пользователей, а также оказание поддержки пользователям на начальном этапе работы.

Задачи этапа:

- Отражение пользователями Заказчика в ИС операций по функциональным блокам с использованием реальных данных в режиме реального времени;

- Консультирование пользователей по работе в ИС;

- Сопровождение:

  - Ведение Журнала проведения Опытно-промышленной эксплуатации;

  - Устранение замечаний к функционалу и обмену со смежными системами в объеме, определенном в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированном в проектной документации;

  - Актуализация проектной и эксплуатационной документации (в случае необходимости);

  - Формирование и согласование Протокола устранения замечаний, выявленных в процессе Опытно-промышленной эксплуатации.

Организация работ по проведению ОПЭ производится в соответствии с положениями документов «Программа проведения ОПЭ» и «Регламент поддержки», а также раздела 6.2. «Порядок выполнения работ в рамках Опытно-промышленной эксплуатации».

Задачи по Этапу 4. «Проведение ОПЭ» будут решаться на территории Заказчика и/или Исполнителя согласно территориальным рамкам проекта.

К моменту окончания ОПЭ должны быть устранены замечания, критичные для перевода ИС в промышленную эксплуатацию.

Критерии приемки результатов проекта по этапу:

Критериями, подтверждающими выполнение работ по Этапу 4, и основанием для выставления и подписания Акта выполненных работ по Этапу 4, являются согласованные Сторонами результирующие и организационные документы:

- Журнал проведения ОПЭ;

- Протокол устранения замечаний, выявленных в процессе ОПЭ.

Требования к вышеуказанным документам приведены в Приложении 3. «Ключевые документы проекта».

Процедуры приемки результатов работ, рассмотрения и согласования вышеуказанных документов приведены в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

Акт выполненных работ является документом, подтверждающим факт выполнения работ по Этапу 4.

Этап 5. Ввод ИС в ПЭ

Цель этапа – подтверждение готовности ИС к Промышленной эксплуатации на предприятии Заказчика.

Задачи этапа:

- Подготовка и проведение приемочных испытаний системы:

  - Проверка полноты и качества реализации функциональных и нефункциональных требований к ИС;

  - Проверка комплектности и качества эксплуатационной документации;

  - Проверка качества проведения Опытно-промышленной эксплуатации;

- Актуализация проектной и эксплуатационной документации (в случае необходимости);

- Принятие решения о готовности ИС к Промышленной эксплуатации.

Критерии приемки результатов проекта по этапу:

Критериями, подтверждающими выполнение работ по Этапу 5, и основанием для выставления и подписания Акта выполненных работ по Этапу 5, являются согласованные Сторонами результирующие и организационные документы:

- Протокол приемочных испытаний;

- Актуализированная проектная и эксплуатационная документация (в случае необходимости);

- Протокол о готовности ИС к Промышленной эксплуатации.

Требования к вышеуказанным документам приведены в Приложении 3. «Ключевые документы проекта».

Процедуры приемки результатов работ, рассмотрения и согласования вышеуказанных документов приведены в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

Акт  выполненных работ является документом, подтверждающим факт выполнения работ по Этапу 5.

Общие принципы выполнения работ

Все работы по проекту должны выполняться в строгом соответствии с Базовым и Детальными планами-графиками проекта и регламентирующими документами Исполнителя и Заказчика, определяемыми Уставом проекта и решениями управляющих органов проекта в ходе его реализации.

Основным инструментом управления проектом является Базовый план-график проекта и Детальные планы-графики проекта на каждый этап с полной детализацией работ и указанием сроков и ФИО ответственных за выполнение работ.

Детальный план-график проекта составляется на очередной этап проекта и подлежит еженедельной актуализации и рассылке участникам проекта до начала еженедельных заседаний Оперативного совета. Исполнитель отвечает за формирование, согласование, актуализацию и рассылку Детального плана-графика проекта в формате MS Project.

Все договоренности между Сторонами должны фиксироваться письменно, результаты совещаний должны оформляться протоколами, которые согласовываются всеми участниками совещаний в соответствии с положениями Устава проекта.

Все заявленные результаты работ должны быть зафиксированы в проектных документах, но не должны противоречить Договору.

Ключевые факторы успеха

Исходные условия для ведения проекта отражают ключевые потребности, непосредственно влияющие на сроки и бюджет проекта. Разработка Устава проекта велась исходя из предположения, что указанные ниже условия будут выполнены Сторонами. В случае если то или иное исходное условие окажется не выполненным, потребуется пересмотр Параметров проекта.

Исходные условия для ведения проекта состоят в следующем:

- Заказчик издает Приказ о начале работ по проекту с назначением ответственных сотрудников и описанием их деятельности и ответственности в рамках проекта.

- Заказчик обеспечивает участие в проекте ответственных сотрудников в объеме, необходимом для решения задач проекта в установленные сроки.

- Заказчик обеспечивает своевременное поступление необходимой для реализации проекта информации от соответствующих должностных лиц Заказчика. Информация должна быть максимально полной, достоверной и адекватной запросам.

- Заказчик предоставляет Исполнителю документы, указанные в п. 4.1. «Подэтап 1.2. Формирование требований к ИС». При непредоставлении Заказчиком одного или более документов, Исполнитель вправе приостановить работы по проекту вплоть до выполнения Заказчиком своих обязательств и (или) инициировать процедуру «Управление изменениями» проекта, описанную в п.8.5. «Управление изменениями».

- Заказчик обеспечивает доступ к используемым для ведения учета системам, а также предоставляет необходимые для проекта сведения (существующие технические требования и иные документы, фиксирующие текущие доработки, учетные данные, принципы ведения учета и т.д.).

- Заказчик в полном объеме и в установленные сроки выполняет работы по проекту, входящие в его зону ответственности. При невыполнении Заказчиком работ, входящих в его зону ответственности или при несоблюдении сроков выполнения данных работ, Исполнитель вправе приостановить работы по проекту вплоть до выполнения Заказчиком своих обязательств и (или) инициировать процедуру «Управление изменениями» проекта, описанную в п.8.5. «Управление изменениями».

- В случае любых изменений (в части ведения учета, кадровых перестановок Заказчика, изменения сроков проведения работ по автоматизации деятельности Заказчика прочими поставщиками) – если эти изменения любым образом (обосновано) влияют на проект – Заказчик будет согласовывать и утверждать с Исполнителем новые Параметры проекта.  Исполнитель вправе приостановить работы по проекту вплоть до полного согласования новых Параметров проекта.

- Руководитель проекта со стороны Заказчика должен обеспечить поддержку проекта ИТ-службой Заказчика. Команда ИТ-службы Заказчика будет задействована для администрирования локальной сети, компьютеров, серверов и т.п.

- Резервное копирование и основное системное администрирование (запуск, остановка компьютеров и восстановление рабочей инфраструктуры программного обеспечения) будет выполняться ИТ-службами Заказчика. Заказчик является ответственным за обеспечение бесперебойного функционирования оборудования и обеспечение резервного копирования файлов.

- При внедрении ИС на предприятии Заказчика должны быть назначены Администраторы базы данных 1С. Данные сотрудники должны обеспечивать ввод новых пользователей, установку необходимых пользовательских ролей и настроек, проверку формирования архивов, установку системы на рабочие места конечных пользователей. Назначение Администраторов базы данных 1С необходимо для подготовки специалистов поддержки, которые в дальнейшем будут обслуживать ИС.

- При внедрении ИС используется подход, при котором реализация той или иной бизнес-функции в ИС, в том числе влекущая за собой модификацию ИС, будет ориентирована на максимальное использование типового функционала ПП.

Ограничения и допущения проекта

Ниже представлены ограничения, накладываемые на реализацию проекта, а также требования, допущения и соглашения, принимаемые для реализации проекта.

- Разработка или актуализация нормативно-методических документов, регламентирующих планируемые к автоматизации процессы, в случае необходимости осуществляется силами Заказчика.

- Разработка регламентов выполнения основных процессов с использованием ИС осуществляется силами Заказчика.

- В рамки проекта не входят:

Услуги по разработке макетов и шаблонов документов, отчетных и печатных форм.

- В рамках проекта существует разграничение по настройке прав доступа в Информационной системе:

Исполнитель формирует роли, профили, с разделением доступа пользователей на уровне записей.

Заказчик распределяет доступ, назначает пользователям роли, профили, предоставляет доступ на уровне записей.

- В целях корректной программной реализации функционала ИС на время работ по проекту программная реализация со стороны Исполнителя и внесение изменений в конфигурацию ПП со стороны Заказчика должны проводиться только с использованием хранилища конфигурации.

- Подготовка нормативно-справочной информации и исходных данных выполняется работниками Заказчика по технологии (шаблоны и правила их заполнения), предоставленной Исполнителем.

- Предоставление необходимых вычислительных ресурсов и лицензий на программное обеспечение, необходимых для создания системного ландшафта ИС, должно производиться Заказчиком согласно Базовому плану-графику проекта.

- Аттестация ИС на соответствие требованиям по обеспечению информационной безопасности проводится по отдельному договору и не входит в работы проекта.

- Работы по обеспечению заданного уровня производительности ИС проводятся по отдельному договору и не входят в работы проекта.

Интеграция, связь с другими проектами

В рамках проекта должно быть обеспечено информационное взаимодействие со смежными системами Заказчика:

Эксплуатируемые системы:

- ИСБП, на базе ПП 1С:Бухгатерия предприятия.

Создаваемые Системы:

- ИСУТ, на базе ПП 1С:Управление торговлей и 1С:Розница.

При реализации требований к обеспечению информационного взаимодействия на стратегическом уровне должен быть обеспечен следующий порядок:

- Для эксплуатируемых систем информационное взаимодействие с ИС проектируется на основании требований к построению данного взаимодействия со стороны эксплуатируемой системы. Ответственный за предоставление данных требований – Владелец бизнес-процесса.

- Для создаваемых систем информационное взаимодействие с ИС проектируется на основе утвержденных Методологических и Технических проектных решений на создаваемую ИС и на основе требований со стороны создаваемой системы к построению данного взаимодействия. Ответственный за предоставление данных требований – Владелец бизнес-процесса.

Решения по вопросу реализации интеграции с ИС, предоставившими требования после окончания Этапа 2 «Проектирование ИС», принимаются на заседании УК проекта в соответствии с процедурой «Управление изменениями» проекта, описанной в п.8.5. «Управление изменениями».

Управление взаимодействием с проектными командами создания и командами сопровождения вышеуказанных систем должно осуществляться на трех уровнях:

- Координация работ на уровне Управляющих комитетов;

- Организация межпроектного взаимодействия на оперативном уровне управления проектами;

- Подготовка и реализация требований по интеграции на уровне проектных групп.

Критерии приемки результатов работ проекта

Порядок согласования и утверждения проектной документации

В ходе выполнения проектных работ участники проекта подготавливают проектные документы:

Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС;

Эксплуатационные документы;

Документы, подтверждающие результаты проекта;

Документы, определяющие ход проекта.

Для организации работ над документами определены следующие роли:

Исполнитель документа – отвечает за подготовку, проработку документа и устранение замечаний на стадиях проработки и согласования;

Администратор проекта Исполнителя – отвечает за организацию работы с проектными документами на стороне Исполнителя, внутреннее согласование документа, оформление итоговой версии проектного документа, передачу документа Заказчику и консолидацию статусов обработки замечаний;

Администратор проекта Заказчика – отвечает за организацию согласования документа и утверждения документа с Заказчиком, консолидацию замечаний к документу.

В ходе работ команды проекта над проектными документами каждый документ проходит последовательно четыре стадии:

- Стадию разработки;

- Стадию согласования;

- Стадию утверждения.

Матрица ответственности приведена в таблице 2. «Матрица ответственности».

Процедура рассмотрения и согласования проектных документов.

- Согласованный внутри команды проекта Исполнителя документ передается Администратором проекта Исполнителя Администратору проекта Заказчика для рассмотрения и согласования на стороне Заказчика;

- Передача документов между Сторонами на стадии рассмотрения и согласования производится по электронной почте;

- Администратор проекта Заказчика обязан довести поступившую от Исполнителя документацию до всех лиц команды Заказчика, участвующих в согласовании документации, в соответствии с матрицей ответственности, приведенной в таблице 2. «Матрица ответственности»;

- Процедура рассмотрения и согласования, а также длительность согласования для каждого из документов проекта представлены в таблице 3. «Процедура согласования и утверждения проектных документов».

При согласовании проектных документов применяются следующие принципы:

Замечания фиксируются на стороне Заказчика в исходном документе (файле) в режиме исправления и вносятся в реестр замечаний в формате Excel со ссылкой на текст исходного документа;

Замечания от всех участников согласования Заказчика консолидируются Администратором проекта Заказчика и предоставляются Исполнителю в уже в согласованном со всеми заинтересованными лицами унифицированном виде;

Все замечания и предложения в консолидированном и унифицированном виде должны быть предоставлены Заказчиком в установленный срок, определенный таблице 3. «Процедура согласования и утверждения проектных документов»;

Замечания к документам, поступившие после установленного срока, а также новые замечания к разделам, ранее уже уточненным на предыдущем цикле согласования документа, фиксируются со статусом «отклонено» и к рассмотрению не принимаются;

При необходимости, наиболее критичные замечания, поступившие вне установленного срока, а также прочие отклоненные замечания, инициатор замечания может вынести для обсуждения в повестку совещания соответствующего уровня для принятия коллегиального решения участниками проекта.

Процедура утверждения проектных документов.

- Документ, прошедший стадию согласования, передается Администратором проекта Исполнителя Администратору проекта Заказчика на бумажном носителе для подписания и утверждения;

- Администратор проекта Заказчика обязан организовать процедуру подписания у всех лиц команды Заказчика, участвующих в утверждении документации в соответствии с матрицей ответственности, приведенной в таблице 2. «Матрица ответственности»;

- Лицо, ответственное со стороны Заказчика за утверждение документа, а также длительность процедуры утверждения, приведены в таблице 3. «Процедура согласования и утверждения проектных документов»;

- В случае наличия замечаний и/или предложений при утверждении документа, лицо, утверждающее документ, может инициировать очное обсуждение и утверждение документа при проведении заседания Управляющего комитета;

- Утверждённый документ передается Администратором проекта Заказчика Администратору проекта Исполнителя и направляется в систему хранения документов проекта.

Матрица ответственности

| Документы \ Проектная роль | Куратор проекта Заказчика | Руководитель проекта Заказчика | Функциональный заказчик | Руководитель группы техподдержки внедрения Заказчика | Куратор проекта Исполнителя | Руководитель проекта Исполнителя | Функциональный архитектор | Технический архитектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Базовый план-график проекта | У | С | И | И | С | Р | И | И |
| Детальный план-график проекта на этап | И | У | И | И | С | Р | И | И |
| Протоколы обследования | И | У | С | С | С | С | Р | Р |
| Регламент разработки | И | И | И | И | И | С | И | Р |
| Соглашение о моделировании | И | У | С | С | И | С | Р | И |
| Функционально-технические требования к системе | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Концептуальный проект | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Концепция интеграции | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Концепция миграции | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Концепция обучения | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Концепция ролей и полномочий | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Методологические проектные решения по функциональным блокам | И | У | С | И | И | С | Р | И |
| Методологические проектные решения по нефункциональным блокам | И | У | С | И | И | С | Р | И |
| Технические проектные решения по функциональным блокам | И | У | И | С | И | С | И | Р |
| Технические проектные решения по нефункциональным блокам | И | У | И | С | И | С | И | Р |
| ПиМИ | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| План организационных изменений у Заказчика | У | С | С | С | И | С | Р | Р |
| Сценарии тестирования | И | У | С | С | И | С | Р | Р |
| Эксплуатационная документация – Технологические инструкции, Инструкции пользователей, Инструкции администраторов | И | И | И | И | И | И | Р | Р |
| Протоколы предварительных испытаний по функциональным и нефункциональным блокам | У | С | С | С | С | С | Р | Р |
| Программа обучения | И | У | С | С | И | С | Р | И |
| Протоколы обучения и протоколы тестирования | И | У | С | С | И | С | Р | И |
| Отчет по результатам обучения | И | У | С | С | И | С | Р | И |
| Протокол загрузки НСИ и исходных данных | И | У | С | С | И | С | Р | Р |
| Протокол выверки НСИ и исходных данных | И | У | С | С | И | С | Р | И |
| Программа проведения ОПЭ | У | С | С | С | И | С | Р | Р |
| Регламент поддержки | И | У | И | С | И | С | Р | Р |
| Протокол готовности ИС к ОПЭ | У | С | С | С | И | Р | И | И |
| Журнал проведения ОПЭ | И | У | С | С | И | С | Р | Р |
| Протокол устранения замечаний, выявленных в процессе ОПЭ | У | С | С | С | И | С | Р | Р |
| Протокол приемочных испытаний | У | С | С | С | С | Р | И | И |
| Протокол о готовности ИС к ПЭ | У | С | С | С | И | Р | И | И |

Р = разрабатывает, С = согласовывает, У = утверждает, И = информируется

Процедура согласования и утверждения проектной документации

| Документ | Рассмотрение и согласование |  | Утверждение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Процедура согласования | Срок в днях (раб.) | Процедура утверждения | Срок в днях (раб.) |
| - Базовый план-график проекта | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 5 дней |
| Детальный план-график проекта на этап | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 5 дней |
| Протоколы обследования | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Регламент разработки | - | - | - | - |
| Соглашение о моделировании | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Функционально-технические требования к системе | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Концептуальный проект | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Концепция интеграции | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Концепция миграции | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Концепция обучения | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Концепция ролей и полномочий | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Методологические проектные решения по функциональным блокам | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Методологические проектные решения по нефункциональным блокам | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Технические проектные решения по функциональным блокам | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Технические проектные решения по нефункциональным блокам | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| ПиМИ | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| План организационных изменений у Заказчика | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Сценарии тестирования | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Эксплуатационная документация – Технологические инструкции, Инструкции пользователей, Инструкции администраторов | - | - | - | - |
| Протоколы предварительных испытаний по функциональным и нефункциональным блокам | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Программа обучения | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Протоколы обучения и протоколы тестирования | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Отчет по результатам обучения | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Протокол загрузки НСИ и исходных данных | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Протокол выверки НСИ и исходных данных | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Программа проведения ОПЭ | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Регламент поддержки | 2 версии | 3 дня | 1 версия | 5 дней |
| Протокол готовности ИС к ОПЭ | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Журнал проведения ОПЭ | 2 версии | 2 дня | 1 версия | 3 дня |
| Протокол устранения замечаний, выявленных в процессе ОПЭ | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Протокол приемочных испытаний | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |
| Протокол о готовности ИС к ПЭ | 1 версия | 2 дня | 1 версия | 2 дня |

Порядок выполнения работ в рамках Опытно-промышленной эксплуатации

Опытно-промышленная эксплуатация системы проводится с целью определения фактических характеристик ИС и готовности сотрудников предприятия к работе в условиях функционирования ИС, определения фактической эффективности ИС, корректировке (при необходимости) проектной документации.

Проверка работоспособности ИС проводится на реальном объеме данных в режиме реальной работы пользователей, с учетом следующих условий:

Ввод данных осуществляется ключевыми пользователями Заказчика при консультационной поддержке Исполнителя;

Для ввода используются данные периода: 01.08.2019 – 30.09.2019;

Ввод данных в ИС производится в объеме необходимом и достаточном для проведения тестирования функционала ИС;

Непроведение работ по тестированию интеграционных механизмов и выгрузке данных из смежных систем в силу незавершения работ по доработке смежных систем, и как следствие механизмов интеграции со смежными системами, не являются основанием для незавершения работ в рамках Опытно-промышленной эксплуатации.

В рамках проведения Опытно-промышленной эксплуатации устанавливается следующий порядок работ:

- В ходе проведения Опытно-промышленной эксплуатации системы пользователями ведется Журнал проведения ОПЭ в формате Excel. Замечания фиксируются в Журнале проведения ОПЭ с указанием даты и ответственных лиц;

- Для каждого из замечаний устанавливается критичность (необходимость) его устранения в рамках Опытно-промышленной эксплуатации до передачи системы в ПЭ. Критичность замечаний определяется по согласованию Сторон согласно положениям Регламента поддержки;

- Исполнитель устраняет критичные замечания, зафиксированные в Журнале проведения ОПЭ и входящие в объем, определенный в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированный в проектной документации;

- Замечания, не входящие в объем, определенный в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и не зафиксированный в проектной документации, квалифицируются как Запрос на изменение и подлежат согласованию в рамках процедуры «Управление изменениями», описанной в п.8.5. «Управление изменениями»;

- Заказчик осуществляет проверку устранения замечаний, зафиксированных в Журнале проведения ОПЭ, после чего Сторонами производится согласование Протокола устранения замечаний, выявленных в процессе ОПЭ;

- Отсутствие в Журнале проведения ОПЭ, критичных для начала работ по запуску ИС в ПЭ является основанием для допуска ИС в целом и отдельных ее подсистем к приемочным испытаниям.

Для не критичных замечаний (в случае их наличия) устанавливаются сроки их устранения в рамках последующих этапов работ.

Порядок проведения испытаний системы

Испытания системы проводятся с целью проверки соответствия создаваемой ИС функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации.

Испытания системы представляют собой процесс проверки выполнения заданных функций системы, определения и проверки соответствия требованиям проектной документации, выявления и устранения недостатков в действиях ИС и в разработанной документации.

Для ИС устанавливаются следующие виды испытаний:

Предварительные испытания;

Приемочные испытания.

Перед началом проведения всех видов испытаний разрабатывается Программа и методика испытаний, устанавливающая необходимый и достаточный объем испытаний и обеспечивающая заданную достоверность получаемых результатов. В качестве приложения к Программе и методике испытаний включаются Сценарии тестирования.

Предварительные испытания

Предварительные испытания системы проводятся для определения ее работоспособности и решения вопроса о готовности ИС к передаче в ОПЭ. Предварительные испытания системы выполняются после проведения командой проекта со стороны Исполнителя отладки и тестирования программных и технических средств системы и представления соответствующей документации о готовности к началу проведения испытаний (Программа и методика испытаний, Сценарии тестирования), а также после ознакомления ключевых пользователей ИС с эксплуатационной документацией.

Предварительные испытания системы проводятся путем выполнения контрольных примеров.

Основные требования к контрольным примерам:

Пример должен представлять логически связанную последовательность действий, обеспечивающую реализацию процесса/функции;

Пример должен обеспечивать проверку выполнения функций ИС во всех режимах функционирования, установленных в проектной документации на ИС;

Пример должен обеспечивать проверку реакции ИС на некорректную информацию и аварийные ситуации.

Подготовка контрольных примеров осуществляется силами Исполнителя при участии Заказчика:

Заказчиком определяются данные для формирования контрольного примера;

Формирование контрольного примера производится Исполнителем;

Исполнителем формируется бланк Протокола предварительных испытаний согласно функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации.

Протокол предварительных испытаний заполняется в ходе проведения предварительных испытаний и подписывается обеими Сторонами:

По факту демонстрации Исполнителем функции из контрольного примера по Сценарию тестирования, в Протоколе предварительных испытаний функции выставляется одна из оценок, приведенных в таблице:

| № | Оценка | Критерий принятия решения | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято | Функция выполнена полностью | Функция системы прошла предварительные испытания без замечаний |
| 2 | Принято с некритичным замечаниями | Функция выполнена в ИС с несущественными замечаниями, не влияющими на ее работоспособность | Функция системы прошла предварительные испытания с некритичным для запуска в ОПЭ замечанием. Замечание заносится реестр, устанавливается срок его устранения, в т.ч. в рамках ОПЭ |
| 3 | Не принято. Замечание критично | Функция не выполнена или выполнена с явными отклонениями от утвержденных в проектной документации требований | Функция системы не прошла предварительные испытания. Замечание заносится реестр, устанавливается срок его устранения до запуска в ОПЭ и повторной сдачи-приемки |

Протокол предварительных испытаний с оценками «Принято» и «Принято с некритичными замечаниями» является подтверждением успешного проведения предварительных испытаний. ИС считается соответствующей функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации и готовой к переводу в ОПЭ.

В случае выявления и фиксации в Протоколе предварительных испытаний замечаний с оценками «Не принято. Замечание критично» Исполнитель проводит их устранение, после чего проводятся повторные предварительные испытания.

Протокол предварительных испытаний, подписанный обеими Сторонами без замечаний с оценками «Не принято. Замечание критично», является основанием для формирования Протокола готовности ИС к ОПЭ.

Приемочные испытания

Приемочные испытания системы проводятся для определения:

Соответствия ИС функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации;

Комплектности и качества эксплуатационной документации;

Оценки качества проведения ОПЭ;

Решения вопроса о готовности ИС к передаче в ПЭ.

Приемочным испытаниям предшествует Опытно-промышленная эксплуатация системы в реальных условиях на предприятии Заказчика.

При Приемочных испытаниях системы проверяются:

Качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования ИС согласно функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации;

Знание пользователями ИС эксплуатационной документации и наличие у них навыков, необходимых для выполнения установленных функций во всех режимах функционирования ИС согласно проектной документации;

Полнота и комплектность эксплуатационной документации;

Другие параметры ИС, которым она должна соответствовать в соответствии с проектной документацией.

В ходе проведения Приемочных испытаний заполняется Протокол приемочных испытаний, содержащий следующие разделы:

Назначение испытаний;

Состав технических и программных средств, используемых при испытаниях;

Указание методик, в соответствии с которыми проводились испытания, обработка и оценка результатов;

Условия проведения испытаний и характеристики исходных данных;

Обобщенные результаты испытаний;

Выводы о результатах испытаний и соответствии созданной ИС проектной документации.

На основании протокола Приемочных испытаний системы представители Заказчика делают заключение о соответствии ИС требованиям проектной документации и возможности оформления Протокол о готовности ИС к ПЭ.

Порядок приемки работ по загрузке и выверке НСИ и исходных данных

Операции по загрузке НСИ и исходных данных проводятся Исполнителем при взаимодействии с Заказчиком.

В рамки ответственности Исполнителя входит:

Подготовка форматов предоставления информации для загрузки НСИ и исходных данных в ИС;

Создание механизмов по загрузке НСИ и исходных данных в ИС;

Загрузка НСИ и исходных данных в ИС.

В рамки ответственности Заказчика входит:

Выверка и нормализация НСИ и исходных данных для загрузки в ИС;

Подготовка информации, подлежащей загрузке в ИС, в формате, разработанном Исполнителем;

Ручной ввод НСИ и исходных данных, неподлежащих автоматическому переносу в ИС;

Выверка, контроль и, при необходимости, корректировка загруженных в ИС НСИ и исходных данных.

Приемка работ по переносу НСИ и исходных данных в ИС:

Основанием приема работ по загрузке НСИ и исходных данных в ИС является сходимость данных, предоставленных Заказчиком для загрузки в ИС, в формате, подготовленном Исполнителем, и данных присутствующих в ИС на дату загрузки НСИ и исходных данных;

В случае обнаружения некорректности учета в эксплуатируемых информационных системах, входящих в организационный объем проекта, Исполнитель в письменном виде информирует об этом Заказчика.

Документами, подтверждающими завершение мероприятий по загрузке НСИ и исходных данных в ИС (сходимость данных) являются Протокол загрузки НСИ и исходных данных и Протокол выверки НСИ и исходных данных.

Протокол загрузки НСИ и исходных данных и Протокол выверки НСИ и исходных данных, подписанные обеими Сторонами без замечаний, являются одним из оснований для формирования Протокол о готовности ИС к ОПЭ.

Организационная структура проекта

Заинтересованные стороны проекта

- Инвестор компании Заказчика.

- Со стороны Заказчика:

Генеральный директор;

Финансовый директор;

Руководитель ИТ-отдела;

Руководитель отдела логистики;

Руководитель отдела продаж;

Начальник склада;

Главный бухгалтер.

Организационная структура проекта

В организационной структуре проекта выделены следующие уровни:

- 1-й уровень: Стратегическое управление – Управляющий комитет;

- 2-й уровень: Оперативное управление – Оперативный совет;

- 3-й уровень: Исполнение работ – Рабочие группы.

Схема организационной структуры проекта приведена на рис. 1 ниже.

Каждый уровень содержит состав участников, описанных в терминах проектных ролей.

Общая характеристика задач участников команды проекта по проектным ролям, обозначенным в организационной структуре проекта, приведена в Приложении 2 «Ролевой состав команды проекта». Допускается совмещение одним специалистом нескольких проектных ролей.

Схема организационной структуры проекта

Управляющий комитет

Управляющий комитет (УК) возглавляется Председателем Управляющего комитета и является высшим коллегиальным органом руководства реализацией проекта.

В УК входит спонсор проекта, Кураторы проекта Исполнителя и Заказчика.

УК осуществляет стратегическое управление проектом, определяет приоритеты и контролирует ход выполнения проекта. Основные функции УК:

Осуществление стратегического управления проектом;

Утверждение Базового плана-графика проекта;

Осуществление верхнеуровнего контроля реализации проекта по срокам, целевым показателям, результатам;

Принятие решений по изменениям рамок проекта, в том числе рассмотрение и утверждение изменений к Уставу, Базовому плану-графику проекта, составу проектной команды;

Принятие решений по эскалированым рискам, спорным вопросам и техническим проблемам, которые не могли быть решены на уровне Оперативного управления проектом;

Принятие решений по вопросам координации работ с другими проектами;

Обеспечение своевременного и полного финансирования проекта;

Обеспечение проекта необходимыми ресурсами;

Утверждение персонального состава органов Оперативного управления, а также руководителей рабочих групп;

Инициация процедур внешнего контроля качества;

Рассмотрение и принятие решений по вопросам завершения и/или закрытия этапов и проекта.

Основные функции Председателя УК:

Стратегическое управление проектом и контроль соответствия результатов работ поставленным целям;

Непосредственное руководство ходом заседаний УК (принятие решения о проведении заседания УК, утверждение повестки, принятие и утверждение решений);

Принятие решений о внесении изменений в утверждённый состав проектной команды со стороны Заказчика;

Инициирование вопросов об изменении проектной команды со стороны Исполнителя;

Мониторинг и управление рисками проекта в зоне своей ответственности;

Утверждение результатов проекта в соответствии с определенными Уставом процедурами.

Управляющий комитет является рабочим органом. Заседания УК собираются по запросу Председателя УК, Членов УК, Оперативного совета. Решения, принятые на Управляющем комитете, оформляются протоколом. Протокол заседаний ведет секретарь УК, согласовывается с членами УК и утверждает Председатель УК.

Подготовка решений, утверждаемых УК, а также организация и контроль исполнения решений, возлагается на Оперативный совет.

Оперативный совет

Основной формой оперативного управления проектом и взаимодействия Заказчика и Исполнителя на оперативном уровне является регулярное проведение заседаний Оперативного совета (ОС).

В ОС входят Руководители проекта Исполнителя и Заказчика, Технический и Функциональный архитекторы, а также Администратор проекта.

Основные функции Оперативного совета проекта:

Разработка и согласование Базового и Детального плана-графика проекта;

Организация и координация работ команды проекта по реализации проекта в части функционального и нефункционального объема;

Принятие оперативных решений по текущим вопросам проекта;

Координации работ с другими проектами;

Осуществление мониторинга реализации проекта по срокам, целевым показателям, результатам;

Рассмотрение и согласование отчётов по мониторингу хода реализации проекта;

Подготовка и согласование предложений по изменению объема проекта, в том числе изменений к Уставу, Базовому и детальному планам-графикам проекта, составу проектной команды;

Выявление рисков проекта и принятие решений по управлению рисками проекта в пределах предоставленных полномочий;

Эскалация на уровень УК рисков, спорных вопросов и технических проблем, которые не могли быть решены на уровне Оперативного управления проектом;

Подготовка вопросов и необходимых материалов к ним для обсуждения на УК;

Инициация процедур внутреннего контроля качества;

Рассмотрение и согласование результатов проекта в соответствии с определенными Уставом процедурами.

ОС является рабочим органом и созывается на регулярной основе еженедельно. Заседания ОС проводятся в форме скайп-конференции или очно в офисе Заказчика. На заседание ОС могут приглашаться участники, экспертное мнение которых необходимо при решении вопросов повестки заседания ОС.

Рабочие группы

Уровень исполнения работ организован в форме рабочих групп, выделенных по профильной направленности функций и задач, решаемых в рамках проекта. Рабочая группа возглавляется руководителем и объединяет в себе профильных специалистов Исполнителя и Заказчика. Руководители рабочих групп находятся в управлении профильного архитектора и подчиняются РП.

Основные функции рабочих групп проекта:

Выполнение работ по проекту в соответствии с Детальными планами-графиками проекта и личными рабочими заданиями;

Участие в совещаниях, интервью с представителями Заказчика и заседаниях Оперативного совета (в случае необходимости), обсуждении вопросов, предоставление комментариев в рамках своих функциональных компетенций.

Состав команды проекта

Персональный состав команды проекта приведен в таблице 4. «Персональный состав команды проекта».

Персональный состав участников проекта в течение срока реализации проекта может меняться. Внесение изменений в состав участников проекта осуществляется по следующим процедурам:

Изменения в составе участников уровня Оперативного управления – через утверждение Управляющим комитетом;

Изменения в составе руководителей проектных групп – через согласование Оперативного совета и утверждение Управляющим комитетом;

Изменения в составе проектных групп – решением руководителя соответствующей проектной группы (при этом, в случае если произведенная замена является критичной по мнению любого участника проекта, вопрос о замене может быть вынесен на заседание ОС);

Изменения в составе группы Ключевых пользователей – решением Функциональных заказчиков.

Мониторинг изменений и актуализация персонального состава участников проекта осуществляется Администраторами проекта.

Персональный состав команды проекта

| Роль | Назначение |
| --- | --- |
| Со стороны Заказчика |  |
| Спонсор проекта Заказчика | Иванов А.А. |
| Куратор проекта Заказчика | Петрова И.В. |
| Руководитель проекта, Руководитель группы технической поддержки внедрения Заказчика | Цифров Б.Б. |
| Администратор проекта Заказчика | Василенко А.В. |
| Функциональный заказчик, руководитель группы Логистика | Сидоров А.И. |
| Функциональный заказчик, руководитель группы Продажи | Монеткин П.П. |
| Функциональный заказчик, руководитель группы Склада | Петренко И.А. |
| Функциональный заказчик, руководитель группы Бухгалтерия | Борисов Е.П. |
| Со стороны Исполнителя |  |
| Куратор проекта Исполнителя | Внедренцев П.С. |
| Руководитель проекта Исполнителя | Молодцов С.С. |
| Администратор Исполнителя | Ромашкова В.А. |
| Функциональный архитектор, Менеджер по обучению | Краснов С.С. |
| Аналитик Логистика и Склад, Преподаватель, Специалист по сопровождению | Малова Е.К. |
| Аналитик Продажи, Преподаватель, Специалист по сопровождению | Светлова К.В. |
| Аналитик Бухгалтерия, Преподаватель, Специалист по сопровождению | Устюгова А.Н. |
| Технический архитектор | Синицын В.А. |
| Программист, Эксперт по технологической платформе | Кравченко Д.С. |
| Программист | Мальков К.В. |
| Программист | Архаров Е.В. |
| Специалист по интеграции, Специалист по НСИ и миграции | Стехин В.Р. |

Процедуры управления проектом

Управление сроками

Процедуры управления сроками должны обеспечить своевременное выполнение проекта.

Базовый план-график проекта

Базовый план-график проекта разрабатывает Руководитель проекта Исполнителя и согласовывает с участниками Оперативного совета.

Далее Базовый план-график проекта согласовывают члены УК и утверждает Председатель УК.

Утвержденный Базовый план-график проекта является планом первого уровня и служит основой для разработки Детальных планов-графиков проекта по этапам.

Основанием для изменения утвержденного Базового плана-графика проекта является решение УК в рамках процедуры «Управление изменениями». Разработка изменений Базового плана-графика проекта выполняется Руководителем проекта Исполнителя. Порядок согласования и утверждения изменений Базового плана-графика проекта аналогичен порядку согласования и утверждения Базового плана-графика проекта.

Детальный план-график проекта

В рамках каждого этапа проекта создается Детальный план-график проекта на следующий этап, который уточняет и детализирует Базовый план-график проекта.

Детальный план-график проекта создается и согласовывается Сторонами в рамках каждого этапа.

Детальный план-график проекта рассылается участникам согласования не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала его обсуждения. Детальный план-график проекта утверждается на заседании Оперативного совета.

Разработка изменений Детального плана-графика проекта выполняется Руководителем проекта Исполнителя. Порядок согласования и утверждения изменений Детального плана-графика проекта аналогичен порядку согласования и утверждения Детального плана-графика проекта.

Детальный план-график проекта содержит информацию о том, какие работы, когда, кем и в какой последовательности, и с каким результатом должны выполняться. Детальный план-график проекта служит соглашением Сторон относительно сроков и ресурсов, требующихся для успешного выполнения проекта.

Документ допускает указывать в план-графике не конкретные ресурсы (ФИО), а ресурсные роли (например, Программист1, Аналитик2).

Детальный план-график проекта отражает реалистичные сроки исполнения задач, даже если они противоречат зафиксированным Базовом плане-графике проекта.

Контроль исполнения Детального план-графика проекта осуществляется Руководителями проекта Заказчика и Исполнителя.

Управление содержанием

Процедуры управления содержанием должны обеспечивать:

Планирование объема проекта;

Управление и контроль соблюдения объема проекта в ходе исполнения работ.

При исполнении Договора возможно появление отклонений от функциональных и нефункциональных требований проекта, зафиксированных в Договоре и Уставе проекта.

Каждое отклонение в обязательном порядке передается участником проекта, выявившим отклонение, Руководителю проекта Исполнителя.

Руководитель проекта Исполнителя рассматривает отклонения: проводит оценку трудозатрат, критичности, необходимости включения в объем проекта, оценивает приоритет и сроки реализации.

Руководитель проекта Исполнителя принимает решение о возможности включения отклонения в объем проекта с последующим пересмотром Базового и/или Детального плана-графика проекта через процедуру «Управление изменениями». В спорных случаях необходимо запустить процедуру «Управление изменениями» в обязательном порядке.

В ходе процедуры «Управление изменениями» решение по отклонению должно пройти процедуру рассмотрения и утверждения на уровне УК.

Если результатом процедуры «Управление изменениями» является решение включить отклонение в объем проекта, то Руководитель проекта Исполнителя проводит пересмотр очередности исполнения работ проекта и вносит изменения в Базовый и/или Детальный план-график проекта.

Если результатом процедуры «Управление изменениями» является решение не включать отклонение в объем проекта, то Руководитель проекта Исполнителя выполняет надлежащее оформление изменения, согласно принятому УК решению и последующее исполнение договоренностей.

Если результатом процедуры «Управление изменениями» является решение игнорировать отклонение, то Руководитель проекта Исполнителя руководствуется первоначальным объемом проекта, зафиксированным в Договоре и Уставе проекта.

Управление качеством

Процедуры контроля качества должны способствовать получению информации о качестве выполненных работ, соответствии хода выполнения работ Базовому и Детальному плану-графику проекта и определения отклонений от заданных параметров.

Основными способами определения уровня качества результатов проекта являются:

Проведение испытаний системы;

Осуществление контроля качества результатов проекта;

Контроль исполнения решений, зафиксированных в Протоколах совещаний.

В качестве контролируемых параметров являются следующие показатели:

Качество разрабатываемой ИС – соответствие ИС функциональным и нефункциональным требованиям, которые были определены в рамках Этапа 2 «Проектирование ИС» и зафиксированы в проектной документации и успешное прохождение испытаний согласно Программе и методике испытаний (см. п.6.3. «Порядок проведения испытаний Системы»);

Качество проектных документов – утверждение документов проекта согласно процедуре, описанной в п.6.1. «Порядок согласования и утверждения проектных документов»;

Качество разработки программного кода – соответствие программного кода требованиям Регламента разработки;

Количество рабочего времени, затраченного на исполнение работ проекта участниками проекта; контроль загрузки участников проекта;

Наличие у участников проекта необходимого оборудования и материалов;

Правильность первоначального определения сроков работ;

Факты выхода за рамки ограничений и допущений проекта;

Качество документирования работ: наличие документов (протоколов совещаний, отчётов о командировках, обязательных документов, описаний, отчетов об интервью) наличие нумерации и реестров документов, количество потерянных и неучтенных документов, наличие и качество рецензирования, доступность документов;

Качество организации работ и руководства проектом: время, необходимое для принятия решений, количество запросов, на которые не было получено своевременного квалифицированного ответа, правильность адресации запросов, представление об информированности руководителей проекта, наличие необходимых полномочий.

Данный список может быть расширен в ходе реализации проекта.

Управление коммуникациями

Формы взаимодействия сторон

В ходе проекта Стороны организуют взаимодействие в описанных ниже формах:

В рабочем порядке в рамках работы команды проекта. Все устные и телефонные договоренности между участниками проекта, исполнение или неисполнение которых может влиять на характеристики результата проекта, способы выполнения работ, сроки или стоимость выполнения работ, должны быть зафиксированы в письменном виде:

  - в формате протокола совещания;

  - в формате электронного письма, с подтверждением достигнутых договоренностей всеми участниками в формате ответного электронного письма.

В рабочем порядке в рамках работы ОС и УК – путем проведения совещаний (см. п.7.2. «Организационная структура проекта»);

В порядке подготовки, рассмотрения, согласования и утверждения проектных документов (см. п.6.1. «Порядок согласования и утверждения проектных документов»).

Рабочее взаимодействие

Рабочее взаимодействие (рабочие коммуникации) в рамках выполнения проектных работ не имеет жесткой регламентации, но при этом должно строиться на следующих принципах:

Рабочее взаимодействие преимущественно должно обеспечивать в разумной мере прослеживаемость исполнения проекта и получения результатов по нему, а также вовлекать участников проекта, в чьей компетенции или зоне оперативного управления находится предмет взаимодействия. Поэтому, наиболее предпочтительные способы осуществления коммуникаций в рамках рабочего взаимодействия — это электронная переписка, а также совещания команды проекта;

Рабочее взаимодействие должно строиться в соответствии с общепринятыми правилами делового этикета;

Рабочее взаимодействие между участниками Исполнителя и Заказчика должно строиться с соблюдением общепринятых правил субординации, т.е. инициация рабочего взаимодействия с участником проекта вышестоящего уровня должно осуществляться либо через представителя другой стороны того же уровня, что и инициатор, либо по согласованию с ним;

Телефонные звонки должны осуществляться инициатором переговоров в рабочее время абонента с учетом его часового пояса с (09:00 до 18:00). Исключения могут составлять случаи, отдельно согласованные Руководителями проекта Исполнителя и Заказчика.

Совещания команды проекта

Проведение совещания команды проекта обусловлено необходимостью принятия решений по вопросам организационного, технического и функционального характера, возникающим в ходе выполнения проекта.

Инициирует проведение совещания команды проекта любое лицо из проектной группы в виде запроса в письменном виде, направленное Администратору проекта.

Каждое приглашение на совещание/встречу должно содержать описание темы совещания, а также основные пункты повестки обсуждения.

Администратор проекта со всеми участниками совещания согласовывает и назначает дату проведения совещания в течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения запроса.

Администратор проекта организовывает проведение совещания.

Администратор проекта в течение 1 (одного) рабочего дня по результатам совещания готовит Протокол совещания и отправляет его на согласование всем участникам совещания.

Участники совещания в течение 2 (двух) рабочих дней должны согласовать Протокол совещания или внести в него правки, после чего Администратор проекта отправляет Протокол совещания на повторное согласование. При отсутствии замечаний протокол считается согласованным.

Администратор проекта направляет согласованный Протокол совещания всем заинтересованным лицам.

Электронная переписка

Электронная почта является основным каналом для обмена текущей информацией по проекту, обеспечивающим оперативность обмена проектными документами.

Электронная переписка по рабочим вопросам осуществляется напрямую членами проектных групп, при необходимости в копию переписки может быть включен Руководитель проекта Заказчика и/или Исполнителя.

В копию переписки по сложным и спорным вопросам в обязательном порядке должны быть включены Руководитель проекта с обеих сторон, а также могут быть включены Кураторы проекта с обеих сторон.

Направляемые по электронной почте документы, включая скан-копии подписных листов согласования или утверждения проектной документации, признаются всеми участниками проекта.

Ответ на любое из электронных писем, любой из сторон, любого уровня и значимости обязателен для всех участников проекта. Срок ответа на электронное письмо должен быть не более 24 часов.

Официальная переписка

Все официальные письма и проектная документация, имеющие оговоренный срок представления, включая итоговые отчеты, предусмотренные Договором, направляемые от Исполнителя Заказчику и от Заказчика Исполнителю, передаются по электронной почте и (при необходимости) на бумажных носителях.

Для документов, требующих согласования (визирования), согласование производится по электронной почте, при необходимости, на бумажных носителях.

Направляемые по электронной почте документы, включая скан-копии подписных листов согласования или утверждения проектной документации, признаются всеми участниками проекта.

Финансовые и бухгалтерские документы передаются курьером между сторонами на имя Руководителя проекта другой стороны. Факт передачи документов фиксируется Руководителем Проекта либо секретарем организации, принимающей Стороны.

Ответственным за передачу официальных писем и документов являются Руководители проекта или Администраторы проекта обоих Сторон.

Официальная переписка в обязательном порядке ведется с использованием электронных и почтовых адресов, указанных в Разделе 1. «Сведения о проекте».

Запрос и предоставление информации

Информационный запрос формируется с целью предоставления проектной группе Исполнителя нормативной, распорядительной, бухгалтерской, управленческой, технической или иной информации, а также материалов и оборудования (рабочие станции, сервера и проч.) в объеме и в сроки, необходимые для своевременного и качественного выполнения работ по проекту.

Запросы формируются в виде письменного информационного запроса в следующем порядке:

Письменный информационный запрос формируется Руководителем проекта Исполнителя;

Информационный запрос направляется по электронной почте или передается в руки Руководителю проекта или Администратору проекта Заказчика с последующей передачей Руководителю проекта Заказчика;

Дата и факт получения запроса фиксируются отметкой о получении по электронной почте или указываются на копии запроса при его получении на стороне Заказчика;

Информационный запрос должен быть принят к выполнению ответственным сотрудником Заказчика течение 2 (двух) рабочих с даты получения на стороне Заказчика. Ответственным за выполнение запроса является Руководитель проекта Заказчика;

Информационный запрос должен быть выполнен Заказчиком в указанные в запросе сроки. В случае невозможности выполнения запроса в указанные в нем сроки, Руководитель проекта Заказчика (или ответственный за запрос со стороны Заказчика) должен предложить и согласовать с Руководителем проекта Исполнителя другие сроки выполнения запроса;

Факт выполнения запроса и приема-передачи информации/материалов/оборудования по запросу должен быть зафиксирован Сторонами;

Отказ от выполнения запроса, а также причина отказа в случае наличия должны быть зафиксированы в запросе Руководителем проекта Заказчика.

Немотивированный отказ от предоставления информации по письменному информационному запросу или задержка в предоставлении информации относительно согласованных и указанных в информационном запросе сроков может служить основанием для вынесения вопроса на Оперативный совет или Управляющий комитет с последующим пересмотром Базового и/или Детального плана-графика проекта через процедуру «Управление изменениями».

Контроль исполнения поручений

В соответствии с настоящей процедурой, источниками поручений могут являться решения из протоколов заседаний УК, ОС, Совещаний команды проекта.

Поручения собираются в Реестре поручений и открытых вопросов.

Актуализацию Реестра поручений и открытых вопросов, отслеживание статуса выполнения и контроль соблюдения процедуры исполнения поручений обеспечивают Руководители проекта Исполнителя и Заказчика, каждый в зоне своей ответственности.

Поручение обязательно должно иметь ответственного за исполнение и срок исполнения.

Управление открытыми вопросами

Каждая сторона проекта может выносить на обсуждение любые вопросы, возникающие в ходе проекта: вопросы методологического характера, документирования, вопросы технического характера, вопросы взаимодействия и т д.

Вопросы, поднятые участниками команды проекта, идентифицируются как рабочие вопросы и первоначально выносятся на обсуждение в рамках своей рабочей группы в форме совещания команды проекта, при необходимости с привлечением Руководителей проекта Заказчика и Исполнителя.

Если вопрос удается оперативно решить, то вопрос считается рабочим и не подлежит переводу в статус открытого вопроса.

Рабочие вопросы, которые не были решены, переводятся в статус открытого вопроса, фиксируются в Реестре поручений и открытых вопросов и выносятся на заседание Оперативного совета.

Решение каждого открытого вопроса проходит четыре стадии:

- Идентификация и описание вопроса/проблемы;

- Принятие к дальнейшему рассмотрению либо отказ от такового;

- Рассмотрение возможных путей решения, выбор и одобрение окончательного решения;

- Закрытие вопроса.

Мониторинг открытых вопросов осуществляют Руководители проектов обоих Сторон и при необходимости эскалируют приоритет и статус открытого вопроса до проектного риска.

Как только по открытому вопросу принято решение, оно должно преобразовывается в последовательность шагов по реализации, в числе которых должно быть определено:

- Какие задачи должны быть выполнены;

- Какие документы или другие продукты должны быть подготовлены;

- Кто будет отвечать за выполнение определенных задач;

- Что будет являться критерием решения открытого вопроса.

Правила взаимодействия с проектными командами по другим проектам, связанным с данным проектом

На проект может оказывать влияние проект, осуществляемый на предприятии Заказчика:

Реорганизация существующих бизнес-процессов и штатной структуры.

Планирование отсутствия, отпусков и обучения

В случае предполагаемого отсутствия члена проектной группы со стороны Заказчика или Исполнителя на проекте (отпуск, обучение и т.п.), сотрудник обязан проинформировать и согласовать свое отсутствие с Руководителем своей проектной группы (Руководителем проекта Заказчика или Исполнителя) не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты планового отсутствия.

Управление изменениями

Процедура «Управление изменениями» проекта основана на допущении, что в проекте могут происходить изменения.

Под изменением понимаются любые события (мероприятия), приводящие к отклонению от установленных в Договоре и Уставе основных параметров проекта.

Отклонения могут происходить вследствие:

Воздействия внешних обстоятельств, таких как изменение законодательства, изменение отраслевой нормативно-правовой базы, вступающие в силу после старта проекта;

Внутренних причин Заказчика, таких, как организационные изменения Заказчика, изменения бизнес-процессов, функций и операций;

Поступления и обработки новой, не полученной на Этапе 1. «Формирование требований к ИС» информации;

Изменения положений принятого ранее документа проекта.

Под управлением изменениями понимается совокупность методов и средств исследования, утверждения и реализации изменений, приводящих к отклонению от установленных в Договоре и Уставе основных параметров проекта.

Изменения проекта могут быть инициированы как Заказчиком, так и Исполнителем.

Любые утвержденные изменения параметров проекта оформляются Дополнительными соглашениями к Договору, в котором определяют порядок и условия выполнения Исполнителем работ в рамках измененных параметров проекта.

Для того чтобы проект был успешным, изменения не должны проводиться без проведения детальной оценки их влияния на проект. Для принятия решения о внесении изменений в параметры проекта или их отклонении необходимо, чтобы предлагаемые изменения были правильно поняты, между ними расставлены приоритеты и оценена их стоимость. Любое изменение, не способствующее целям проекта, определенным в Уставе, должно быть объявлено как выходящее за рамки проекта.

К проектным изменениям относятся изменения:

- Целей, задач, результатов, объема, ограничений и допущений проекта;

- Функциональных и нефункциональных требований к ИС;

- Базового плана-графика работ проекта, списка и дат контрольных точек проекта;

- Бюджета проекта.

Порядок работы с изменениями:

- Изменение может быть инициировано на уровне Кураторов проекта с обеих сторон, Руководителей проекта с обеих сторон, Технического и Функционального архитектора;

- Инициатором изменения оформляется документа «Запрос на изменение» – проектный документ, содержащий описание изменения, которое может иметь воздействие на параметры проекта. Запрос на изменение также должен содержать оценку влияния конкретного изменения на проект;

- Руководитель проекта Исполнителя готовит варианты решения по данному запросу, включая оценку последствий данных решений и их влияния на параметры проекта и включает их в Запрос на изменение в соответствии с шаблоном, представленным в Приложении 6 «Шаблон запроса на изменение»;

- Запрос на изменение Руководителем проекта Исполнителя направляется Руководителю проекта Заказчика в форме письма (электронного или на бумажном носителе) для включения в повестку Оперативного совещания проектной группы, рассмотрения на УК и регистрации в Реестре поручений и открытых вопросов:

  - Если предлагаемое изменение не требует корректировок Базового плана-графика проекта (в любой его части), либо требует несущественных корректировок Базового плана-графика проекта, решение по Запросу на изменение принимаются на уровне Руководителей проекта с обеих сторон.

  - Если предлагаемое изменение отражается на сроках, бюджете, содержании, результатах проекта, решение по Запросу на изменение принимаются на уровне ОС и УК и фиксируется в Протоколе совещания. Принятые решения направляются Руководителю проекта Исполнителя для регистрации в Реестре поручений и открытых вопросов;

- После принятия решения по Запросу на изменение Руководители проекта доводят это решение до команды проекта в течение 2 (двух) дней с момента принятия такого решения;

- Руководители проекта должны координировать работу команды проекта в соответствии с изменениями, вводимыми в первоначальные планы, в соответствии с принятыми решениями Оперативного совета и Управляющего комитета.

Матрица компромиссов

Матрица компромиссов отражает достигнутое соглашение между Исполнителем и Заказчиком относительно выбора приоритетов в возможных в будущем компромиссных решениях. Следование матрице компромиссов облегчает достижение соглашений по спорным вопросам.

Матрица помогает обозначить проектное ограничение, воздействие на которое практически невозможно (колонка “Фиксируется”), фактор, являющийся в проекте приоритетным (колонка “Согласовывается”), и третий параметр, значение которого должно быть принято в соответствии с установленными значениями первых двух величин (колонка “Принимается”).

Матрица компромиссов для проекта выглядит следующим образом:

Матрица компромиссов

|  | Фиксируется | Согласовывается | Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  |  | Да |
| Время | Да |  |  |
| Возможности |  | Да |  |

Для проекта принимается справедливым следующее логическое утверждение: Зафиксировав сроки, мы согласовываем объем функциональности решения и принимаем результирующие затраты ресурсов.

Управление рисками

Управление рисками проекта включает следующие процессы:

Выявление и идентификация предполагаемых рисков;

Анализ и оценка рисков;

Выбор методов управления риском;

Реагирование на наступление рискового события;

Разработка и реализация мер снижения рисков;

Контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков и выработка решений.

Общую ответственность за управление рисками проекта несут Руководители проекта Исполнителя и Заказчика. Распределение ответственности за выполнение процессов управления рисками приведено ниже:

Распределение ответственности за выполнение процессов управления рисками

| № п/п | Наименование процесса | Члены рабочей группы, участвующие в выполнении процесса | Ожидаемый результат выполнения процесса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявление и идентификация предполагаемых рисков | Администратор проекта, Руководители проекта с обеих сторон, все члены рабочей группы проекта | Внесение изменений и дополнений в таблицу рисков, доклад на ближайшем совещании проектной группы. Согласование рисков, причин их возникновения, последствий и вероятности возникновения |
| 2 | Анализ и оценка рисков | Руководитель проекта Исполнителя | Внесение изменений и дополнений в таблицу рисков, доклад Руководителя проекта Исполнителя на ближайшем совещании проектной группы. Согласование причин их возникновения, последствий и вероятности возникновения снова |
| 3 | Выбор методов управления риском | Руководители проекта с обеих сторон | Внесение изменений и дополнений в таблицу рисков, доклад Руководителя проекта Исполнителя на ближайшем совещании проектной группы. Согласование Руководителями проекта методов управления риском и мер по уменьшению рисков |
| 4 | Применение выбранных методов управления риском | Все члены рабочей группы проекта | Выполнение заданий, скорректированных с учетом мероприятий по уменьшению рисков |
| 5 | Реагирование на наступление рискового события | Руководитель проекта Исполнителя | Внесение изменений и дополнений в таблицу рисков, доклад на ближайшем совещании проектной группы |
| 6 | Разработка и реализация мер снижения рисков | Руководители проекта с обеих сторон | Внесение изменений и дополнений в задания по снижению рисков |
| 7 | Контроль, анализ и оценка действий по снижению рисков и выработка решений | Руководители проекта с обеих сторон Администратор проекта | Внесение изменений и дополнений в таблицу рисков, доклад на ближайшем совещании по проекту |

Документом, отражающим работу по управлению рисками проекта, является Реестр рисков проекта. Ответственным за разработку, заполнение данными и поддержание в актуальном состоянии Реестра рисков проекта является Руководитель проекта Исполнителя. В качестве экспертов для оценки рисков привлекаются наблюдатели со стороны Заказчика и Исполнителя.

Предварительная оценка рисков проекта приведена в Приложении 7. «Предварительная оценка рисков».

Мониторинг работ проекта

Мониторинг работ проекта выполняется для наблюдения за проектными процессами, связанными с инициацией, планированием, выполнением и закрытием проекта.

Мониторинг производится на протяжении всего проекта.

Мониторинг включает в себя сбор, измерение и распространение информации об эффективности, оценку измерений и тенденций для внесения улучшений в процессы.

Процесс мониторинга и управления работами проекта затрагивает следующие моменты:

Сравнение текущего хода исполнения проекта с Детальным планом-графиком проекта;

Контроль отклонений от функциональных и нефункциональных рамок проекта, зафиксированных в Договоре и Уставе;

Мониторинг качества работ и результатов проекта;

Выявление отклонений, требующих корректирующих или предупреждающих действий;

Анализ, отслеживание и мониторинг рисков проекта для своевременного их выявления, отчета об их статусе и контроля выполнения планов реагирования на риски.

Общую ответственность за мониторинг и управление работами проекта несут Администраторы проекта и Руководители проекта Исполнителя и Заказчика.

Документом, отражающим работу по мониторингу и управлению работами проекта, является документ «Статус-отчет по проекту».

Глоссарий

Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Информационная система, Система | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций Информационная система управления торговлей ООО «ТД Ромашка» |
| Сторона | Заказчик или Исполнитель проекта |
| Проект | Комплекс работ, выполняемый сотрудниками Заказчика и Исполнителя в рамках Договора в соответствии с прилагаемыми к Договору программами и приложениями, т.е. комплекс работ по созданию и внедрению на предприятии Исполнителя Информационной системы |
| Этап проекта | Период выполнения работ, который имеет один или несколько функционально сгруппированных наборов работ и конкретный формализованный результат. Этап проекта завершается подписанием акта выполненных работ |
| Подэтап проекта | Функционально сгруппированный набор работ/определенная последовательность шагов, которая позволяет достичь конкретного результата каждого этапа проекта. Подэтап является составной частью этапа проекта. |
| Проектные работы | Работы, выполнение которых обеспечивает достижение результатов этапа и проекта |
| Пакет работ | Набор логически связанных и функционально сгруппированных работ, завершающихся достижением одного из результатов проекта |
| Базовый план-график проекта | Базовый план-график проекта отражает иерархически структурированный план работ, включающий связанные между собой логически этапы проекта, задачи и сроки их выполнения |
| Детальный план-график проекта | Детальный план-график проекта отражает иерархически структурированный план работ, включающий связанные между собой логически работы и сроки их выполнения с назначенными ресурсами (Заказчика и Исполнителя), необходимыми для выполнения работ по каждому Этапу проекта в отдельности |
| Параметры проекта | Сроки проекта; Стоимость проекта; Содержание проекта (функциональные и нефункциональные требования к ИС, состав работ проекта, организационный объем проекта) |
| Результат проекта | - Выходная продукция, получаемая при реализации проекта и зафиксированная в Договоре |
| Функциональные требования к ИС | Функции, которые должна выполнять ИС и которые зависят от потребностей функциональных заказчиков, ключевых и конечных пользователей ИС |
| Нефункциональные требования к ИС | Характеристики и ограничения ИС, которые не связаны непосредственно с функциональными требованиями к ИС. Нефункциональные требования можно разделить на: Нефункциональные требования к продукту (ИС) – эксплуатационные качества, такие как производительность, надежность и доступность, безопасность, удобство и простота обслуживания, легкость сопровождения и эксплуатации, повторное использование и т.п.; Нефункциональные требования к процессу создания и внедрения ИС – ограничения, связанные с использованием определенных технологий и стандартов разработки, ограничения реализации, например, использование определенного языка программирования и методов проектирования, требования к документации, срокам изготовления ИС; Внешние нефункциональные требования – факторы, внешние по отношению к ИС и процессу ее разработки. Они определяют взаимодействие ИС с другими системами, требования по квалификации персонала, юридические требования, логистические требования, требования среды, этические, экологические и т.п. |
| Функциональный объем проекта | Объем функциональных требований к ИС, который должен быть реализован в рамках проекта |
| Бизнес процесс | Совокупность взаимосвязанных, упорядоченных, целенаправленных, повторяющихся действий, направленных на получение результатов, значимых для бизнеса |
| Платформа «1С:Предприятие» | Среда исполнения приложений (решений) 1С:Предприятия и набор средств для разработки приложений (решений) и администрирования |
| Программный продукт | Типовое или отраслевое решение на базе платформы «1С:Предприятие», автоматизирующее задачи конкретной предметной области |
| Типовой функционал программного продукта | Функциональные возможности программного продукта, включая обмен данными между программными продуктами, реализованные фирмой-производителем и подлежащие информационно-технологическому сопровождению согласно сублицензионному договору на соответствующий программный продукт |
| Команда проекта | Временный коллектив из представителей Заказчика и Исполнителя, работающий по согласованному плану в рамках Договора и выполняющий все действия по Договору в соответствии с прилагаемыми к Договору программами и приложениями |
| Проектная группа | Группа участников проекта, выделенных по профильной направленности функций и задач, решаемых в рамках проекта |
| Проектный офис | Проектная группа, которая централизует и структурирует работы по оперативному управлению проектом |
| Участник проекта | Сотрудники Заказчика и Исполнителя, принимающие участие в реализации проекта |
| Заинтересованная сторона | Лицо, группа или организация, заинтересованные в достижении целей проекта. Лицо, группа или организация, которые активно участвуют в проекте или интересы которых могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе исполнения или в результате завершения проекта. Заинтересованные стороны проекта также могут оказывать влияние на проект, его результаты и на членов команды проекта |
| Куратор со стороны Заказчика | Лицо из числа высшего управленческого состава Заказчика. Куратор проекта выступает гарантом всех договоренностей, зафиксированных в Уставе проекта. Куратор осуществляет мониторинг реализации проекта, участвует в оперативном управлении проектом путем полномочного представительства в работе Управляющего комитета проекта |
| Куратор со стороны Исполнителя | Лицо из числа высшего управленческого состава Исполнителя, осуществляющее общий контроль хода выполнения проекта. Куратор осуществляет мониторинг реализации проекта, участвует в оперативном управлении проектом путем полномочного представительства в работе Управляющего комитета проекта |
| Руководитель проекта | Лицо, которое назначается организацией Заказчика и Исполнителя для обеспечения исполнения работ по проекту в соответствии с утвержденными планами работ. Несет ответственность за достижение целей проекта наиболее оптимальным образом в рамках выделенных ему полномочий и ресурсов |
| Функциональный заказчик | Представитель Заказчика, формирующий основные функциональные требования к результатам проекта. Представитель Заказчика, который осуществляет подготовку проекта и рабочей документации, а также несет ответственность за реализацию проекта |
| Ключевой пользователь | Специалист Заказчика, являющийся экспертом в своей области, мнение которого необходимо учесть при создании основных результатов проекта |
| Конечный пользователь | Сотрудник Заказчика, который будет непосредственно работать в ИС |
| Функциональный архитектор | Участник проекта со стороны Исполнителя, отвечающий за принятие функциональных решений в отношении ИС, а также ресурсов и средств ее разработки |
| Технический архитектор | Участник проекта со стороны Исполнителя, отвечающий за принятие технических решений в отношении ИС, а также ресурсов и средств ее разработки |
| Специалист | Участник команды Заказчика или Исполнителя, выполняющий работу, требующую определенной квалификации, не наделенный правом принятия управленческих решений |
| Проектная документация | Обобщенное определение документов, разрабатываемых и согласуемых в ходе выполнения проектных работ в соответствии с Договором и Уставом проекта |
| Нормативно-методические документы | Собирательное название организационных, нормативных, методических, технических документов различных видов (технологических инструкций, инструкций предприятия, технических условий, должностных инструкций, положений о подразделениях, методик и т. п.), предназначенных для установления многократно используемых правил (порядка, методов, норм) осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия Заказчика или управления этой деятельностью |
| Результирующий документ, Выходной документ | Документ, являющийся результатом работ по Этапу проекта. Согласовывается и утверждается Заказчиком и Исполнителем |
| Рабочий документ | Документ, подготовленный в ходе Этапа проекта Заказчиком или Исполнителем и не являющийся выходным результатом работ по проекту |
| Эксплуатационная документация | Документация, которая определяет правила эксплуатации ИС |
| Инфраструктура, Системно-техническая инфраструктура | Совокупность объектов информатизации, обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам. Включает: аппаратные средства (оборудование), вычислительные ресурсы, прикладное программное обеспечение, программные продукты |
| Среда разработки, тестирования, эксплуатации | Совокупность объектов информатизации. Включает: аппаратные средства (оборудование), вычислительные ресурсы, прикладное программное обеспечение, программные продукты, а также инструменты и документы, необходимые для разработки, тестирования, эксплуатации ИС |
| Интеграция | Взаимодействие двух или более систем, направленное на обеспечение автоматического обмена необходимыми данными |
| Опытно-промышленная эксплуатация | Комплексная проверка готовности ИС. Опытно-промышленная эксплуатация имеет своей целью проверку алгоритмов, отладку программ и технологического процесса обработки данных. Опытно-промышленная эксплуатация проводится на реальных данных в режиме реального времени |
| Промышленная эксплуатация | Использование ИС в промышленном режиме без дублирующих систем в полном объеме функций |
| Нормативно-справочная информация | Условно-постоянный компонент корпоративной информации, являющийся основой для унификации и нормализации данных, сопровождающих протекающие бизнес-процессы, а также регламентацию деятельности организации |
| Исходные данные | Начальные остатки и исторические данные, загружаемые в систему |

Сокращения

| Сокращение | Значение |
| --- | --- |
| БП | Бизнес-процесс |
| ЗНИ | Запрос на изменение |
| ИС, ИСУТ | Информационная система управления торговлей ООО «ТД Ромашка» |
| ИСБП | Информационная система регламентированного учета ООО «ТД Ромашка» |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ОПЭ | Опытно-промышленная эксплуатация |
| ПиМИ | Программа и методика испытаний |
| ПП | Программный продукт |
| ПСИ | Приемо-сдаточные испытания системы |
| СТИ | Системно-техническая инфраструктура |

Ролевой состав команды проекта

Со стороны Заказчика

|  | Проектная роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  | Спонсор проекта | Определяет бизнес-цели, которые необходимо достичь посредством выполнения целей проекта. Отвечает за последствия реализации проекта для предприятия Заказчика. Обеспечивает проект человеческими, финансовыми и другими необходимыми ресурсами. Авторизует проект на предприятии Заказчика. Утверждает основные параметры проекта: сроки, стоимость, содержание. |
|  | Куратор проекта | Представляет интересы спонсора проекта. Обеспечивает проект ресурсами со стороны Заказчика. Согласовывает и, в некоторых случаях, утверждает параметры проекта, а также изменения к ним. Предоставляет Спонсору проекта объективную отчетность о ходе выполнения работ по проекту. Решает проблемы на стороне Заказчика, препятствующие ходу выполнения работ по проекту и находящиеся вне рамок полномочий Руководителя проекта. Участвует в стратегическом управлении проектом путем полномочного представительства в Управляющем комитете. |
|  | Руководитель проекта | Согласовывает план-график проекта, изменения и дополнения к нему. Решает организационные задачи, связанные с открытием Проекта/Этапа на стороне Заказчика. Организовывает выполнение работ в зоне ответственности Заказчика в сроки согласно плану-графику проекта. Организовывает обеспечение инфраструктуры проектного офиса (при нахождении проектного офиса на территории Заказчика). Решает технические и организационные задачи реализации проекта, находящиеся в зоне ответственности Заказчика. Контролирует своевременность выполнения работ проекта в сроки согласно плану-графику проекта. Решает возникающие проблемы или обеспечивает своевременную передачу их на рассмотрение Оперативному совету, Управляющему комитету. Обеспечивает эффективные коммуникаций на стороне Заказчика, организовывает взаимодействия рабочих групп Заказчика между собой и с группой Владельцев бизнес-процессов. Организовывает своевременное согласование и утверждение проектной документации. Производит мониторинг, идентификацию, анализ рисков; планирует и управляет мероприятиями на стороне Заказчика по работе с открытыми вопросами, рисками и проблемами. Инициирует процедуры внутреннего контроля качества. Согласовывает вопросы, инициируемые Руководителем проекта со стороны Исполнителя и Вендора для рассмотрения Управляющим комитетом. Обеспечивает выполнение организационных задач, связанных с завершением Проекта/Этапа на стороне Исполнителя. |
|  | Администратор проекта | Организовывает и ведет репозиторий проектной документации. Организовывает проведение совещаний, подготовку и согласование протоколов совещаний. Подготавливает деловые и сопроводительные письма по проекту. Обеспечивает внешний и внутренний документооборот по проекту в соответствии с процедурами, установленными на проекте. Производит рассылку участникам согласования (в т.ч. в электронном виде) проектной документации, сбор замечаний и обеспечивает их своевременную передачу Исполнителю для обработки. Контролирует статус обработки замечаний. Оказывает содействие Руководителям проектов в подготовке регулярной отчетности по проекту, распространении отчетности и проектной документации между заинтересованными сторонами, участниками проекта. Координирует взаимодействие с проектной командой со стороны Исполнителя и Вендора. Оказывает содействие Руководителям проектов в сборе данных об исполнении работ проекта. Исполняет другие поручения Руководителей проектов, связанные с исполнением работ проекта. |
|  | Функциональный заказчик | Обеспечивает участие в проектных работах специалистов подразделений по курируемым бизнес-процессам. Обеспечивает проектные работы действующей методико-регламентной и иной нормативной документацией по курируемым бизнес-процессам. Рассматривает предложения Исполнителя и принимает решения по уровню типизации и изменениям бизнес-процессов. Принимает решения по изменениям и дополнениям методико-регламентной и иной нормативной документации в части курируемых бизнес-процессов. Согласовывает и утверждает методико-регламентную и иную нормативную документацию, подготовленную в рамках проекта. Согласовывает функциональный объем проекта и его изменения в части курируемых бизнес-процессов. Согласовывает требования к автоматизируемым функциям, входящим в состав ИС и являющимся типовыми для объектов внедрения. Производит контроль разрабатываемых проектных решений на соответствие требованиям законодательства, методико-регламентной и иной нормативной документации Заказчика. Инициирует процедуры внутреннего и внешнего контроля качества. |
|  | Руководитель группы | Производит планирование работ группы, переданных от Руководителя проекта. Назначает специалиста в случае, если деятельность входит в зону ответственности руководимой им группы. Контролирует сроки и качество выполнения работ специалистами своей группы. Осуществляет оперативное принятие необходимых решений при получении информации о риске несвоевременного выполнения работ специалистом своей группы. Осуществляет оперативное взаимодействие с другими группами, если для выполнения работ требуется их привлечение. Формирует отчетность о результатах выполненных работ группой и предоставляет ее Руководителю проекта. Участвует в переговорном процессе с Исполнителем по профильным вопросам в рамках своего направления. |
|  | Ключевой пользователь | Уточняет и детализирует требования к ИС. Обучается работе с ИС. Участвует в создании контрольных примеров и сценариев тестирования ИС. Участвует в предварительных испытаниях ИС, Опытной и Опытно-промышленной эксплуатации. Взаимодействует со специалистами Исполнителя по сопровождению ИС в период Опытной эксплуатации, инициирует сообщения об инцидентах в работе с ИС, дефектах и несоответствиях, формулирует вопросы и проблемы по эксплуатации ИС. Взаимодействует с конечными пользователями, привлекается для первичного консультирования конечных пользователей по выполнению рабочих функций в ИС. |
|  | Конечный пользователь | Обучается работе с ИС. Участвует в плановых (согласованных и утвержденных Исполнителем и Заказчиком) мероприятиях по проекту. Участвует в Опытной и Опытно-промышленной эксплуатации системы. Взаимодействует с ключевыми пользователями и со специалистами Исполнителя по сопровождению ИС в период Опытной и Опытно-промышленной эксплуатации, инициирует сообщения об инцидентах в работе с ИС, дефектах и несоответствиях, формулирует вопросы и проблемы по эксплуатации ИС. |
|  | ИТ-специалист | Решает технические вопросы в ходе выполнения работ специалистами Исполнителя. Обеспечивает техническую поддержку эксплуатации ИС. Производит поддержку пользователей Заказчика в зоне своей ответственности |
|  | Технологический эксперт | Определяет технологические требования, связанные с оценкой изменений функциональности ИС. Согласовывает объем необходимых доработок и результаты доработок ИС. Инициирует сообщения об инцидентах в работе с ИС, дефектах и несоответствиях, формулирует вопросы и проблемы по эксплуатации ИС. Производит оценку производительности и надежности функционирования ИС. Выполняет работы, направленные на улучшение эксплуатационных параметров и характеристик ИС. |

Со стороны Исполнителя

|  | Проектная роль | Обязанности |
| --- | --- | --- |
|  | Куратор проекта | Представляет интересы Исполнителя в ходе продажи и выполнения проекта. Выполняет задачи аккаунт-менеджера: организует коммерческое взаимодействие между Заказчиком и Исполнителем. Обеспечивает проект ресурсами со стороны Исполнителя. Авторизует проект в организации Исполнителя. Согласовывает параметры проекта, а также изменения к ним. Решает проблемы на стороне Исполнителя, препятствующие ходу выполнения работ по проекту и находящиеся вне рамок полномочий Руководителя проекта. Участвует в стратегическом управлении проектом путем полномочного представительства в Управляющем комитете. |
|  | Руководитель проекта | Согласовывает план-график проекта, изменения и дополнения к нему. Решает организационные задачи, связанные с открытием Проекта/Этапа на стороне Исполнителя. Организовывает выполнение работ в зоне ответственности Исполнителя в сроки согласно плану-графику проекта. Организовывает обеспечение инфраструктуры проектного офиса (при нахождении проектного офиса на территории Исполнителя). Решает технические и организационные задачи реализации проекта, находящиеся в зоне ответственности Исполнителя. Контролирует своевременность выполнения работ проекта в сроки согласно плану-графику проекта. Решает возникающие проблемы или обеспечивает своевременную передачу их на рассмотрение Оперативному совету, Управляющему комитету. Обеспечивает эффективные коммуникаций на стороне Исполнителя, а также коммуникаций с Заказчиком, Субподрядчиками, Вендором. Производит мониторинг, идентификацию, анализ рисков; планирует и управляет мероприятиями на стороне Исполнителя по работе с открытыми вопросами, рисками и проблемами. Обеспечивает выполнение организационных задач, связанных с завершением Проекта/Этапа на стороне Исполнителя. В области управления параметрами проекта (сроки, стоимость и содержание проекта), в случае если ответственность возложена на Руководителя проекта со стороны Исполнителя Производит подготовку плана-графика проекта, разработку и согласование изменений и дополнений к нему. Принимает решения по приоритезации работ. Контролирует своевременность выполнения работ проекта. Обеспечивает документирование проекта. Обеспечивает внутренний (для проекта) контроль качества результатов работ. Работает с ожиданиями заинтересованных сторон. Обрабатывает претензии Заказчика к результатам работ. Обеспечивает подготовку и своевременное предоставление отчетности об исполнении проекта внутри компании и на уровне Оперативного совета. Инициирует вопросы для рассмотрения на заседаниях Управляющего комитета. Подготавливает отчетность для представления на Управляющем комитете. Производит мониторинг и идентификацию необходимости изменений; согласование и управление реализацией одобренных изменений. Решает проблемы сроков, стоимости и содержания проекта. |
|  | Администратор проекта | Организовывает и ведет репозиторий проектной документации. Организовывает проведение совещаний, подготовку и согласование протоколов совещаний. Подготавливает деловые и сопроводительные письма по проекту. Обеспечивает внешний и внутренний документооборот по проекту в соответствии с процедурами, установленными на проекте. Оказывает содействие Руководителям проектов в подготовке регулярной отчетности по проекту, распространении отчетности и проектной документации между заинтересованными сторонами, участниками проекта. Координирует взаимодействие с проектной командой со стороны Заказчика, Субподрядчиков и Вендора. Оказывает содействие Руководителям проектов в сборе данных об исполнении работ проекта. Исполняет другие поручения Руководителей проектов, связанные с исполнением работ проекта. |
|  | Функциональный архитектор | В области методологического обеспечения проекта Курирует методологическое обеспечение проекта на стороне Исполнителя в части автоматизируемых бизнес-процессов и организационных изменений. Определяет и контролирует соблюдение технологии работ для создания результатов проекта в зоне своей ответственности. Участвует в переговорном процессе с Заказчиком по вопросам методологического обеспечения проекта. Контролирует и согласовывает проектную документацию в части методологических аспектов. Управляет инновациями на проекте по своему направлению: оценка влияния изменений федеральных, отраслевых и локальных нормативных актов на методологическое обеспечение проекта, поиск новых и определение оптимальных решений задач проекта в зоне своей ответственности. В области функционального проектирования Определяет стратегию построения ИС, объем необходимых доработок ИС, потоки интеграционного взаимодействия ИС со смежными системами, объем и порядок загрузки НСИ и исходных данных в ИС. Согласовывает проектную документацию в части методологических аспектов в соответствии с возможностями системной реализации. Определяет и контролирует соблюдение технологии работ для создания результатов в зоне своей ответственности. Участвует в переговорном процессе с Заказчиком и другими участниками проекта по вопросам архитектуры ИС и системной реализации, интеграции ИС со смежными системами, миграции данных. Контролирует и согласовывает проектную документацию в соответствии с возможностями реализации требований в ИС. Управляет функциональными обновлениями ИС. Управляет инновациями на проекте по своему направлению: поиск новых и определение оптимальных, наиболее эффективных способов решения задач проекта в зоне своей ответственности. В области административного управления Координирует работу руководителей рабочих групп методологии и функционального проектирования: Организация оценки и планирования работ по созданию результатов в зоне своей ответственности (сроки, ресурсы); Распределение работ по своему направлению между руководителями рабочих групп и субподрядчиками; Контроль руководителей рабочих групп и субподрядчиков; Оценка и анализ данных об исполнении плана, оперативное принятие необходимых решений при получении информации о риске несвоевременного выполнения работ подотчетными рабочими группами. Предоставляет информацию Руководителю проекта об исполнении плана подотчетными рабочими группами. Обеспечивает качество результатов проекта в зоне своей ответственности. |
|  | Технический архитектор | В области технической архитектуры Определяет стратегию построения ИС и объем необходимых доработок ИС. Курирует техническую реализацию доработок функционала ИС, интеграции со смежными системами, инструментария миграции НСИ и исходных данных в ИС. Определяет и контролирует соблюдение технологии работ для создания результатов в зоне своей ответственности. Участвует в переговорном процессе с заказчиком по вопросам технической реализации доработок ИС, интеграции со смежными системами, инструментария миграции НСИ и исходных данных в ИС. В области системной архитектуры и административной поддержки ИС Курирует реализацию системно – технической инфраструктуры ИС и подсистемы обеспечения информационной безопасности. Курирует работы по обеспечению заданного уровня производительности ИС и административной поддержки ИС. Участвует в переговорном процессе с Заказчиком по профильным вопросам. В области административного управления Координирует работу руководителей рабочих групп разработки, интеграции, НСИ и миграции: Организация оценки и планирования работ по созданию результатов в зоне своей ответственности (сроки, ресурсы); Распределение работ по своему направлению между руководителями рабочих групп и субподрядчиками; Контроль руководителей рабочих групп и субподрядчиков; Оценка и анализ данных об исполнении плана, оперативное принятие необходимых решений при получении информации о риске несвоевременного выполнения работ подотчетными рабочими группами. Предоставляет информацию Руководителю проекта об исполнении плана подотчетными рабочими группами. Управляет инновациями на проекте по своему направлению. Определяет и контролирует соблюдение технологии работ для создания результатов в зоне своей ответственности. Обеспечивает качество результатов проекта в зоне своей ответственности. |
|  | Руководитель группы | Производит оценку (сроки, ресурсы) и планирование работ группы, переданных от Архитектора или Руководителя проекта. Назначает специалиста в случае, если деятельность входит в зону ответственности руководимой им группы. Контролирует сроки и качество выполнения работ специалистами своей группы и/или привлекаемыми сотрудниками субподрядчика. Осуществляет оперативное принятие необходимых решений при получении информации о риске несвоевременного выполнения работ специалистом своей группы. Осуществляет оперативное взаимодействие с другими группами, если для выполнения работ требуется их привлечение. Формирует отчетность о результатах выполненных работ группой и предоставляет ее Архитектору или Руководителю проекта. Участвует в переговорном процессе с Заказчиком и Вендором по профильным вопросам в рамках своего направления. |
|  | Аналитик | Проектирует системную реализацию функционала ИС в рамках своего направления. Формулирует предложения по организационным изменениям, отслеживает их реализацию. Участвует в переговорном процессе с Заказчиком при необходимости по вопросам методологического обеспечения бизнес-процессов. Взаимодействует с методологами и разработчиками по требованиям к доработкам ИС, механизмам интеграции и миграции данных. Проводит контроль качества реализации функциональных требований в ИС. Разрабатывает контрольные примеры и сценарии тестирования в части функциональных требований к ИС. Разрабатывает проектную документацию по функционалу ИС, интеграции, миграции данных, распределению ролей и полномочий в ИС. Разрабатывает и актуализирует проектную документацию, входящую в состав результатов проекта. |
|  | Программист | Выполняет разработку/доработку программного продукта, взятого в качестве основы построения ИС, согласно постановке задачи аналитика. Взаимодействует с аналитиком (постановщиком) по вопросам к доработкам ИС. Разрабатывает проектную документацию по доработкам ИС: спецификации на разработку/доработку программного продукта. Выполняет внутреннее тестирование ИС в соответствии со сценариями тестирования, подготовленными аналитиками. |
|  | Эксперт по технологической платформе | Обеспечивает соответствие характеристик ИС нефункциональным требованиям к ИС в части производительности системы. |
|  | Специалист по интеграции | Выполняет разработку/доработку инструментария интеграции ИС со смежными системами. Взаимодействует с аналитиком (постановщиком) по вопросам к механизмам интеграции. Разрабатывает проектную документацию по доработкам ИС: спецификации на разработку/доработку программного продукта по своему направлению. |
|  | Специалист по НСИ и миграции | Выполняет разработку/доработку инструментария миграции НСИ и исходных данных. Взаимодействует с аналитиком (постановщиком) по вопросам к механизмам и правилам миграции НСИ и исходных данных. Обеспечивает загрузку НСИ и исходных данных в ИС. Разрабатывает проектную документацию по доработкам ИС: спецификации спецификации на разработку/доработку программного продукта по своему направлению. |
|  | Менеджер по обучению | Организует обучение пользователей Заказчика. Контролирует сроки и качество выполнения работ по обучению. Осуществляет оперативное принятие необходимых решений при получении информации о риске несвоевременного выполнения работ по обучению. Осуществляет оперативное взаимодействие с другими рабочими группами и Архитекторами, если для проведения и организации обучения требуется их содействие. Формирует отчетность о результатах выполненных работ по обучению и предоставляет ее Архитектору и Руководителю проекта. |
|  | Преподаватель | Адаптирует существующие типовые учебные программы или разрабатывает новые в соответствии с потребностями проекта. Готовит обучающие материалы для слушателей. Проводит обучение и оценку знаний слушателей по его результатам. Готовит отчет по результатам обучения для Менеджера по обучению. |
|  | Специалист по сопровождению | Обеспечивает запуск ИС в Опытную и Опытно-промышленную эксплуатацию: осуществляет начальные настройки ИС, помогает пользователям ввести начальные данные в ИС (из объема, не подлежащего автоматической загрузке). Осуществляет наставничество пользователей ИС («обучение на местах»). Обрабатывает инциденты, зарегистрированные пользователями. Обеспечивает инициацию пользователями и инициирует самостоятельно (при объективной необходимости) сообщения об инцидентах в работе с ИС, дефектах и несоответствиях, формулирует вопросы и проблемы по эксплуатации ИС. Участвует в рассмотрении материалов, разрабатываемых аналитиками. |

Ключевые документы проекта

  - Документы, определяющие функциональный и технический объем ИС

    - Протокол обследования

Протокол обследования фиксирует результаты обследования предприятия Заказчика, полученные в результате проведения интервьюирования сотрудников Заказчика по функциональным и нефункциональным блокам ИС:

Описывает область обследования;

Определяет основные целевые характеристики ИС;

Определяет требования Заказчика к каждому разрабатываемому функциональному и нефункциональному блоку ИС.

В документе дается описание учетных задач Заказчика, которые требуют решения в рамках данного проекта.

Документ в обязательном порядке согласуется Заказчиком.

Процедура согласования и утверждения документа приведена в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

    - Функционально-технические требования

Функционально-технические требования к системе содержат описание требований к автоматизации по участкам учета, перечень функций системы, необходимых и достаточных для отражения операций по бизнес-процессам Заказчика в рамках функционального объема проекта, перечень нефункциональных требований.

Функционально-технические требования к системе являются основным документом проекта, определяющим требования и порядок создания системы, в соответствии с которым проводится разработка системы и ее приемка при вводе в Промышленную эксплуатацию.

Документ в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.

Процедура согласования и утверждения документа приведена в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

    - Модели бизнес-процессов

Функциональное моделирование бизнес-процессов и функций системы управления предприятием проводится проектной командой Исполнителя в нотации eEPC.

Для разработки, согласования и утверждения моделей бизнес-процессов и функций на предприятии Заказчика создается группа экспертов из числа Функциональных заказчиков и ключевых пользователей по направлениям.

Требования к функциональным моделям бизнес-процессов:

- Модели бизнес-процессов и функций описываются в нотации eEPC;

- Все модели и объекты моделей имеют сквозную нумерацию; нумерация показывает принадлежность модели к бизнес-процессу (функции), объекта к модели и бизнес-процессу (функции);

- Сквозная нумерация визуализируется на схемах моделей;

- Модели бизнес-процессов и функций содержат не более 8-10 объектов с целью повышения читабельности схемы и обеспечения возможности печати схемы модели на листах формата A3, А4; модели бизнес-процессов и функций, содержащие более 8-10 объектов, агрегируются и представляются в виде нескольких моделей.

Процесс согласования функциональных моделей имеет итерационный характер. Каждый эксперт проводит анализ адекватности построенных моделей и вносит свои замечания. Проектная команда Исполнителя устраняет замечания экспертов и повторяет процедуру согласования. Если одна и та же функциональная модель входит в область компетенции нескольких экспертов, ее согласование происходит последовательно до полного отсутствия замечаний со стороны каждого эксперта.

    - Программа и методика испытаний

Программа и методика испытаний устанавливает необходимый и достаточный объем испытаний системы, обеспечивающий заданную достоверность получаемых результатов. В качестве приложения к Программе и методике испытаний применяются Сценарии тестирования.

Программа и методика испытаний системы включает:

- Описание видов испытаний;

- Состав групп Исполнителя и Заказчика, проводящих испытания и принимающих решения о прохождении системой испытаний;

- Перечень объектов испытания;

- Состав предъявляемой документации;

- Описание проверяемых взаимосвязей между объектами испытаний;

- Очередность испытаний подсистем;

- Порядок и методы испытаний, состав программных средств и оборудования, необходимых для проведения испытаний;

- Критерии приемки;

- Порядок обработки выявленных замечаний.

Процедура согласования и утверждения документа приведена в разделе 6 «Критерии приемки результатов работ проекта».

    - Журнал проведения Опытно-промышленной эксплуатации

Данный документ фиксирует замечания к функционалу ИС, возникшие у ключевых пользователей в процессе проведения Опытно-промышленной эксплуатации.

Журнал проведения ОПЭ формируется Заказчиком в формате, предоставленном Исполнителем (формат Excel).

  - Эксплуатационные документы

    - Инструкция пользователя

Документ содержит описание последовательности действий пользователей в системе для достижения результата, могут содержать скриншоты.

Инструкции пользователей формируются в соответствии с профилями пользователей, настроенными в ИС.

Инструкции пользователя не подлежат согласованию Заказчиком и передаются Заказчику в уведомительном порядке.

  - Система хранения документов проекта и их кодификация

В качестве основного инструмента эффективного управления документацией проекта используется ПП 1С:Документооборот, развернутый на серверных мощностях Заказчика.

Для документов проекта используется следующая кодировка: «АААА.СС.ВВВ OO-ППП»

| АААА | СC | ВВВ | ОО | ППП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код проекта | Этап проекта | Код типа документа | Функциональный блок | Номер документа внутри функционального блока |
| ИСУТ |  | ФТТ – Функционально-технические требования ОТЧ – Отчет КОН – Концепция ПР – Проектное решение ЭДК – Эксплуатационная документация РЕГ – Регламент СЦТ – Сценарий тестирования ПЛН – План, программа | 00 – Общий 01 - Управление закупками 02 – Управление складом 03 – Управление продажами 04 - Управление розничной торговлей 05 – НСИ 06 – Интеграция 07 – Миграция |  |

  - Форматы подготовки документов по проекту

Все участники проекта для подготовки документов проекта используют следующий программный инструментарий:

- Текстовые документы: Microsoft Office;

- Электронные таблицы: Microsoft Excel;

- Рисунки (jpeg, pdf, tif): Программа Windows Paint;

- Схемы: Microsoft Visio;

- Презентации: Microsoft PowerPoint;

- Планы-графики работ: Microsoft Project.

Для обеспечения возможности корректной работы с документами проекта указанное программное обеспечение должно быть установлено на рабочих станциях участников проекта.

Шаблон протокола совещания

Протокол совещания № _____

Проект «Внедрение Информационной системы управления торговлей в ООО «Ромашка»

| Дата |  |
| --- | --- |
| Место |  |
| Тема совещания |  |
| Цель совещания |  |
| Участники |  |
| ФИО | Организация/Подразделение |

ПОВЕСТКА:

| № п/п | Вопросы к обсуждению | Обсудили |
| --- | --- | --- |
|  |  | Да/Нет |
|  |  | Да/Нет |

ОТМЕТИЛИ:

РЕШИЛИ:

| № п/п | Решение | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

Шаблон статус-отчета по проекту

Статус-отчет по проекту № _____ от __.__.____

| Основание | Договор № __________ от __.__.20__г. |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Исполнитель |  |
| Текущий этап проекта |  |
| Отчетный период |  |

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ

| Общий статус проекта | Комментарий |
| --- | --- |

| Параметр | Индикатор | Базовый план | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата начала проекта |  | <Дата> | <Дата> |
| Дата завершения этапа |  | <Дата> | <Дата> |
| Дата завершения проекта |  | <Дата> | <Дата> |
| Трудоемкость, чел-час |  | <Количество> | <Количество> |
| Бюджет, руб. |  | <Сумма> | <Сумма> |
| Содержание проекта |  | Краткие комментарии, в случае отклонения содержания проекта от запланированных объемов |  |

ОБЗОР ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ, ЗАВЕРШЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Название задачи | Начало | Окончание по плану | Фактическое окончание | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ НА ПЕРИОД, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ОТЧЕТНЫМ

| № п/п | Название задачи | Начало | Окончание по плану | Окончание по прогнозу | Текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Планируемые движения ДС

| № п/п | Статья бюджета/Назначение платежа | Сумма, руб. | Плановая дата платежа | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РАБОЧИЕ/ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ

| № п/п | Вопрос | Воздействие на проект | Предложение по решению | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |

РИСКИ

| № п/п | Риск (описание) | Период актуальности | Вероятность | Степень влияния | Воздействие на проект | Стратегия управления риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подготовил: <ФИО> <Должность> <Компания>

Шаблон запроса на изменение

| Название изменения: <Название/суть предлагаемого изменения> |  |  |  | Дата приема: <Дата> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инициатор: <Название компании> <Название предприятий> <Должность> <ФИО> |  |  |  |  |  |
| Влияние изменения на проект: Влияние на сроки: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на бюджет: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на содержание: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на качество: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на продукт: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на организационную структуру проекта: <Изменяется> / <Не изменяется> Влияние на другие проекты: <Изменяется> / <Не изменяется> - Более подробно см. приложение №1 к настоящему запросу на изменение. |  |  |  |  |  |
| Описание изменения и обоснование: В связи с: Предлагается: |  |  |  |  |  |
| Предполагаемый план действий: |  |  |  |  |  |
| Риски в случае непринятия запроса: |  |  |  |  |  |
| Список людей, подлежащих уведомлению: |  |  |  |  |  |
| ФИО |  | Рабочая группа |  |  |  |
| План мероприятий по реализации запроса на изменение: |  |  |  |  |  |
| № | Мероприятие |  | Срок |  | Ответственный |

СОГЛАСОВАНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

УТВЕРЖДЕНО:

| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |
| --- | --- | --- |
| <Должность> <Компания> | _______________________ | <ФИО> |

| Утверждено протоколом Управляющего комитета | <Номер протокола> <Дата протокола> |
| --- | --- |

Предварительная оценка рисков проекта

| Потенциальный риск | Воздействие на проект | Мероприятия по минимизации риска |
| --- | --- | --- |
| Специалисты со стороны Заказчика не могут уделять достаточно времени для работы по проекту | Увеличение длительности задач по уточнению информации, согласованию документации, коммуникациям проектной группы Отвлеченность ключевых специалистов Заказчика от проекта, ухудшение передачи навыков и знаний сотрудникам Заказчика | Усиление проектной группы со стороны Заказчика Увеличение степени участия ответственных сотрудников со стороны Заказчика в работе проектной группы |
| Отказ сотрудничества со стороны компаний, осуществляющих поддержку существующих ИС, по вопросам интеграции систем и переносу данных | Увеличение сроков и бюджета проекта в следствие дополнительной работы проектной команды по созданию временных интерфейсов со стороны существующих ИС и, возможно, ручному переносу данных | Привлечение Заказчиком данных компаний к решению задач по интеграции и переносу данных в рамках существующих договорных отношений по сопровождению/обслуживанию существующих ИС |
| Скрытое противодействие работе проектной команды со стороны сотрудников Заказчика | Задержка в сроках ввода ИС в эксплуатацию В случае активного противодействия (в частности, в случаях дискредитации команды Исполнителя перед руководством заказчика) может привести к досрочному неуспешному закрытию проекта | Контроль со стороны Куратора проекта Наличие системы мотивации персонала заказчика |
| СТИ и среда продуктивной эксплуатации не будет развернута к моменту начала эксплуатации | Задержка в сроках ввода ИС в эксплуатацию | Подготовка согласованных планов, своевременный мониторинг и контроль исполнения |
| Изменение функциональных требований к ИС в процессе эксплуатации | Доработка ИС затянет сроки реализации проекта. Игнорирование предложений повысит сопротивление пользователей и в перспективе сделает ИС непригодной для использования | Предложения пользователей будут обрабатываться согласно Регламенту поддержки пользователей и Регламенту работы с запросами на изменение. Предложения пользователей могут включаться в реестр запросов на изменение. Обратная связь с предложившим пользователем обязательна |